附件：

内蒙古残疾人事业发展研究会课题研究

课题计划申报书

课题名称：〔待填写，并与申报指南原题核对一致〕

课题负责人：〔待填写〕

联系电话：〔待填写〕

资助经费：〔待按批准额度填写〕

承担单位：〔待填写〕

课题联系人：〔待填写〕

联系电话：〔待填写〕

起止日期 ：    2026年10月15日—2027年6月30日

内蒙古自治区残疾人联合会

二○二五年制

填  报  说  明

一、《计划任务书》经承接单位和内蒙古残疾人事业发展研究会审核批准后，将作为课题计划执行和检查、评价及结题的依据。

二、课题计划执行期间所取得的有关研究成果，均须标注“内蒙古残疾人事业发展研究会2026年课题研究课题”,未标注的成果不能作为结题成果。

三、《计划任务书》内容应与课题申请书有关内容一致，表达要明确、严谨、字迹要清晰。

四、课题负责人及课题主要成员，未经内蒙古残疾人事业发展研究会批准，不得自行调整。

五、本计划任务书作为合同附件，加盖承接单位公章。

| 姓 名 |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  |  |  | 专业技术职称 /行政职级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 历 介 绍 近 年 来 主 持 和 参 与 课 题 |  | 〔待填写：近年主持和参与课题及相关研究经历〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、课题组主要成员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 性别 |  |  |  | 出生 年月 | 学 位 |  |  |  | 职称/职级 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  | 课题分工 |  |  |  |
| 〔待填写〕 |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |
| 〔待填写〕 |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |
| 〔待填写〕 |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |
| 〔待填写〕 |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |
| 三、课题名称、研究的目的、意义 （一）课题名称 “医康教”融合模式优化与残疾儿童康复服务质量研究 （二）研究目的 残疾儿童康复涉及筛查诊断、康复训练、教育安置、在校支持和家庭参与等连续环节。医疗、康复和教育机构各有职责；转介责任、信息反馈或协作机制不清时，容易出现重复评估、转介未承接、康复与教育目标脱节、入学后支持中断及达龄后服务缺口。 国家残疾儿童康复救助政策强调制度衔接和服务质量，并鼓励有条件地区扩大救助年龄范围；《特殊教育发展提升“十五五”行动计划》提出加强医疗、康复与学校合作（国务院，2018；教育部等七部门，2026）。因此，本课题关注服务能否跨机构、跨年龄阶段连续衔接，而不只统计是否接受过康复救助。 内蒙古地区间人口分布、资源密度、服务半径和交通条件差异较大，部分家庭需跨旗县接受诊断、康复或教育服务，并承担交通、陪护和时间成本。自治区公开通报显示，“十四五”期间全区有23237名残疾儿童获得基本康复救助，242个定点康复机构业务覆盖103个旗县（市、区）；相关通报还介绍了旗县卫生健康部门与残联的信息沟通做法（内蒙古自治区卫生健康委员会，2025）。这些数据反映了康复救助和信息协作基础，不能据此推定医康教服务已形成完整闭环。 《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》对残疾儿童康复、教育评估及特教班（部）设置作出规定（内蒙古自治区人民代表大会常务委员会，2026）。基层如何落实转介接收、信息反馈、入学后康复支持及达龄后接续，仍需结合实际服务历程核查。 既有研究涉及康复需求、机构供给、家庭支持和“医教结合”实践，为本课题提供了基础（刘合建等，2014；盛威威等，2020；宋翠娣等，2013；葛新斌、马学芝，2016；孙瑞雪等，2024）。现有研究较少以儿童跨医疗、康复和教育机构的完整服务历程为主线，难以解释顺利衔接、中断、绕行和退出服务等不同经历的形成条件。 本课题所称“医康教”融合，是围绕儿童发展需要，在诊断评估、康复服务、教育安置、在校支持和家庭参与等环节建立职责清晰、转介顺畅、目标协调、过程可追踪的协作关系，不要求机构组织合并或相互替代。研究对象原则上为未满18周岁的残疾儿童，重点关注现行救助年龄范围内及向学龄教育、后续支持过渡的儿童；具体救助资格按样本地区政策界定。 本课题以服务衔接机制分析为主线，调查2个核心网络和1个补充核查网络，结合家庭历程、机构资料与多方访谈识别服务断点及形成条件。研究范围与推断边界见总体方案。 1. 梳理残疾儿童医康教服务的政策依据和责任边界。 系统分析国家及自治区有关残疾儿童康复救助、医疗保障、特殊教育、教育评估和跨部门协作的政策规定，明确残联、卫生健康、教育、医疗保障等部门以及医疗机构、康复机构、学校和家庭在不同服务环节中的职责，形成医康教服务政策与责任矩阵。 2. 重建残疾儿童的实际服务历程，识别关键衔接断点。 围绕筛查发现、医学诊断、救助申请、功能评估、康复训练、转介反馈、入学安置、在校支持和救助年龄转换等节点，重建不同家庭的服务时间线和路径类型，重点分析“已经告知但未完成转介”“已经转介但未被接收”“已经接受康复但未与教育衔接”“进入学校后康复支持中断”等实际问题。 3. 建立以连续性和协同性为重点的服务质量诊断框架。 按照结构、过程和结果三个方面，逐项考察专业人员和服务资源是否具备、转介和协作程序是否落实、儿童及家庭是否获得连续支持。质量评价以政策标准、专业规范和专家共识形成的判据为依据，主要用于识别短板，不把不同维度机械合成为一个总分。 4. 解释不同服务经历和政策情境下的运行机制。 比较核心服务网络与补充核查网络中顺利衔接、中断、绕行和达龄后接续等不同服务经历，分析服务半径、人员配置、转介渠道、信息共享、部门责任、救助年龄、教育承接能力以及家庭交通陪护负担等条件如何与服务衔接结果相联系。研究重点是提出可以进一步验证的机制解释，不作严格因果推断。 5. 形成可执行的医康教协作优化方案。 围绕扩大救助年龄、持续康复支持、校康协作和家庭支持等政策情景，比较其适用对象、承接能力、实施条件和可能困难；通过专家论证、家长与一线执行人员共同设计及流程可行性走查，形成医康教规范化服务流程建议稿、部门和机构责任清单、关键转介材料清单、异常情况处置路径及政策建议，为自治区完善残疾儿童康复服务质量管理和跨部门协作机制提供依据。 （三）研究意义 1. 政策意义：为残疾儿童康复救助和特殊教育政策衔接提供依据 本课题将从儿童服务历程识别康复救助、医疗保障和特殊教育制度的交接环节，为落实国家和自治区相关政策提供案例证据。对扩大救助年龄、达龄后接续支持和校康协作等方案，将结合对象、机构承接能力、家庭负担和经费条件分析适用情境。 2. 实践意义：把跨部门协作要求转化为可操作的服务流程 研究将把“加强部门协作”转化为可核查的操作问题：谁发起转介、提交哪些资料、由谁确认接收和反馈、未接收时如何跟踪、入学后如何协调康复支持、达龄后如何接续。成果将形成流程建议稿和责任清单，供样本地区和有关部门参考。 3. 学术与方法意义：由单个机构评价转向服务网络和儿童历程分析 本课题以服务网络为案例单位，以儿童历程连接医疗、康复、教育和家庭资料，分析服务如何衔接及其断点形成条件；通过政策判据、结构化事件记录和多源核查提高案例分析的透明度，不将目的选择案例用于总体比例或因果推断。 4. 地方与社会意义：提高农牧区和蒙古族聚居地区残疾儿童连续服务的公平性 研究将依据入选网络的实际条件，关注服务半径、专业资源、交通和语言支持等情境；蒙古语服务及中蒙医资源仅在相关地区确有条件时纳入分析。研究不预设所有地区均具有相同障碍或资源需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本课题研究的主要内容：研究的切入点、方案、方法及需解决的关键问题 （一）研究切入点 本课题不把“医康教”融合简单理解为医疗、康复和教育服务项目的并列叠加，也不以某一家机构是否同时设置医疗、康复和教育业务作为主要判断依据，而是从残疾儿童的实际服务历程出发，考察儿童从筛查发现、医学诊断、救助申请、康复评估与训练到教育安置、在校支持及达龄后接续等环节能否顺畅衔接。研究的核心不是给少数机构打分排名，而是回答“服务在哪个环节接不上、为什么接不上、在什么条件下能够接上以及怎样形成可以执行的协作流程”。 本课题以“服务网络”而非单个机构为案例单位。每个网络在正式调查前以服务流和机构协作关系界定，并形成书面定义表，锁定地域边界（原则上以旗县〔市、区〕为基础，标明跨界服务）、核心机构及纳入主体、资料观察期和跨区域转介处理规则。网络内分析医疗、康复、教育机构、工作人员和儿童家庭之间的实际联系。 研究以儿童完整服务历程为主线，通过多源证据核实断点，按结构—过程—结果逐项诊断，在不同情境中解释机制，并形成流程和责任工具。 本课题侧重医康教服务衔接机制与流程改进，与固定服务点能力评价、个人层面服务可及性测量形成互补；调查单元和主要产出不同。 （二）主要研究内容 1. 医康教服务政策、职责与服务逻辑梳理 系统整理国家和内蒙古自治区有关残疾儿童康复救助、医疗保障、残疾预防、特殊教育、教育评估、定点机构管理和跨部门协作的政策文件，按照“服务对象—服务环节—责任主体—执行要求—资料留痕—衔接接口”建立政策矩阵。重点梳理卫生健康部门及医疗机构的筛查、诊断和治疗职责，残联及定点康复机构的救助申请、康复评估、训练和家庭指导职责，教育部门及学校的教育评估、入学安置、个别化支持和学籍管理职责，以及医疗保障、民政、基层组织和家庭在费用保障、信息联络与持续支持中的作用。 在政策矩阵基础上绘制现行服务逻辑图，区分政策规定的“应然流程”和样本网络实际运行的“实然流程”。对于扩大康复救助年龄、提高救助标准、陪护补贴、按床日付费、康复机构设立特教班（部）等政策实践，分别标明适用地区、对象、服务情境和政策依据，不把局部实践概括为全区统一制度。 2. 案例服务网络的结构和协作基础调查 调查每个案例网络中的服务主体、职责分工、人员配置、专业能力、服务项目、信息系统、转介制度、经费渠道、地理服务半径及已有合作安排，形成服务网络主体清单和协作关系图。协作关系图用于呈现“谁与谁发生何种联系、通过什么材料或渠道联系、是否有结果反馈”，不计算网络密度、中心度等社会网络分析指标，也不以网络连线数量替代协作质量判断。 案例按地区类型、服务半径、机构组合、教育资源和政策情境目的选择，不按调查前获知的效果筛选。2个核心网络开展完整调查，补充网络定向核查关键机制及负例。 3. 残疾儿童家庭服务历程重建 计划纳入20—26户家庭：每个核心网络8—10户，补充网络4—6户。采用最大差异目的选择，优先覆盖顺利衔接、中断或退出、转介未承接、重复评估、达龄转换和入学衔接等经历；同时记录年龄阶段、城乡或农牧区情境及跨区域服务情况。该样本用于历程和机制分析，不估计总体比例。 统一记录关键事件、参与主体、转介材料、等待时长、反馈和后续安排，并核对事件日期。等待时间分别报告已完成和截至观察截止日尚未完成的事件；后者单列已等待时长，不从分析中删除。目的样本只作案例描述。 通过经授权的救助台账、机构历史名册、筛查诊断机构、学校及基层组织等渠道寻找中断或脱离服务家庭。每个核心网络原则上纳入不少于2户具有中断、转介未承接或服务退出经历的家庭；达不到时先启用备用网络。若仍无法合法接触，则收缩研究范围并说明结论不覆盖从未进入或无法接触的服务对象。 4. 医康教服务质量逐项诊断 以结构—过程—结果为基本框架建立逐项质量判据。正式政策、规范和行业标准已有明确要求的，直接转化为可核查判据；只有原则性要求的，结合预调查转化为操作性定义；缺乏正式标准的项目，通过前期两轮德尔菲专家咨询形成共识判据，并标注其来源等级。判据用于发现短板，不设置综合权重，不形成案例网络总分或名次。 表1 医康教服务质量诊断框架 维度; 主要诊断内容; 资料来源; 结果表达. 结构; 部门与机构职责是否明确；医疗、康复和教育服务主体是否可获得；专业人员和协作岗位是否具备；是否形成转介制度、信息保护和家庭支持条件; 政策文件、机构资料、人员访谈、现场观察; 逐项判定、结构短板清单. 过程; 筛查与诊断信息是否转交；救助申请和康复接收是否顺畅；是否开展必要的联合或衔接评估；服务目标是否协调；转介后是否反馈；家庭是否参与；入学和达龄转换是否有接续安排; 服务历程、转介及服务记录、家长凭证、访谈; 流程节点状态、断点及责任接口. 结果; 儿童是否持续获得所需支持；是否发生等待、绕行、重复评估或中断；入学后是否获得相应支持；家庭交通陪护负担和服务体验; 家庭服务历程、既有评估资料、机构和学校记录、访谈; 案例经历描述、路径类型和短板表现. 结果维度主要反映服务连续性、教育支持、家庭负担和服务体验，不自行创制临床功能改善量表。能够取得规范评估记录时，将其作为理解儿童服务需要和目标衔接的辅助资料，不据此评价某一机构的临床疗效。《国际功能、残疾和健康分类》（ICF）仅作为理解儿童活动、参与和环境因素的辅助概念来源，不开展完整ICF编码，也不把分类结果作为干预效果量表。 5. 服务断点、协作机制及情境条件分析 对核心网络进行网络内分析，分别形成“服务需要—实际经历—流程证据—断点表现—可能机制—责任主体”链条；再开展跨案例比较，识别不同地区共同存在的断点、只在特定情境出现的问题和能够解释差异的条件。分析重点包括：转介责任是否明确、机构是否具备承接能力、信息是否能够合法及时传递、专业目标是否协调、学校是否能够提供后续支持、救助年龄和支付政策是否与持续需求衔接，以及地域距离、语言沟通和家庭照护能力如何影响服务历程。 采用情境—机制—结果思路解释服务经历，比较共同断点、情境差异和负例；研究形成可进一步验证的机制解释，不作因果效应判断。 6. 支持政策情景比较 围绕指南提出的延长残疾儿童康复救助年龄等支持政策，设置三类主要情景：扩大救助年龄范围、对仍有持续需要的儿童提供达龄后接续支持、完善校康协作服务。比较各情景的目标对象、服务内容、承接机构、人员和场地条件、家庭受益、执行困难及可能增加的资源需求，不预设“一律延龄”为唯一答案。 具备对象规模、补助标准、服务容量和成本资料时，开展低—中—高政策情景测算并说明参数来源；资料不足时作定性比较。测算区间表示政策假设，不是统计置信区间或财政精算。 7. 规范化服务流程与成果转化 根据断点和机制分析形成多学科协作的医康教规范化服务流程建议稿，至少包括服务入口、初步识别、专业评估、救助申请、机构接收、康复计划、教育评估与安置、在校支持、定期反馈、异常情况处理和达龄后接续等环节。同步形成部门与机构责任清单、跨机构最小必要信息清单、转介和反馈表单建议、家庭告知要点以及不同地区的适配方案。 流程建议经专家论证、家长和一线人员共同设计及桌面情境走查后修订。走查用于检查职责、资料、时限和异常处置，不改变儿童现实服务安排。 （三）总体研究方案 1. 研究设计 本课题采用以服务衔接机制分析为主线、逐项质量诊断和结构化历程分析为支撑的嵌入式比较案例研究设计。服务网络为主要案例单位，医疗、康复、教育等机构以及工作人员、儿童家庭为嵌入式分析单元。2个核心网络用于完整重建服务流程和解释机制，1个补充机制核查网络用于检验关键解释在另一情境中是否得到支持、需要修正或存在负例。 研究范围与结论边界：本课题采用目的选择案例，不推断全区总体比例；结构化资料用于描述历程和断点，不作案例网络排名或严格因果推断。只有满足预先定义、连续提取条件的业务记录才作网络内部描述。 2. 案例进入条件与预调查 正式确定网络前核查机构协作、合法资料调取和不同服务经历家庭的联系条件。核心网络须有医疗、康复和教育服务主体、可核查的部分记录，并具备接触中断或转介失败家庭的合法渠道；若无法满足，启用备用网络后再锁定网络定义表。补充网络须能核查至少一项关键机制。 预调查同时承担工具预试功能。选取约3—5户家庭和3—5名工作人员试用政策矩阵、服务历程表、访谈提纲、机构资料清单和质量判据，检验问题是否易于理解、关键日期能否回忆或核查、跨机构资料是否可取得以及调查是否造成额外负担。根据预调查结果修改工具和表述，不根据正式研究结果事后改变判据。 3. 研究对象与预计规模 表2 研究对象、预计规模及主要用途 对象; 预计规模; 选择方式; 主要用途. 核心服务网络; 2个; 按地区、服务半径、机构组合和政策情境目的选择，不按调查前的效果好坏选择; 完整流程重建、逐项质量诊断和机制解释. 补充机制核查网络; 1个; 定向选择具有不同情境且可核查关键机制的网络; 核查、修正关键机制及寻找负例. 残疾儿童家庭; 约20—26户，其中每个核心网络8—10户、补充网络4—6户; 按顺利衔接、中断、绕行、达龄转换等服务经历目的选择; 服务历程、家庭负担和衔接机制分析，不计算总体率. 专业及管理人员; 约20—30人次; 覆盖医疗、康复、教育、残联及相关管理和基层执行人员; 机构职责、协作过程、执行条件和政策解释. 德尔菲专家; 10—15人，有效参与两轮者原则上不少于8人; 覆盖康复医学、儿童康复、特殊教育、社会政策、公共管理和基层实践; 收敛质量判据，不设定权重、不评分排名. 共同设计及流程走查参与者; 根据实际组织，小组构成须包含家长和一线执行人员; 目的邀请; 修订流程建议并检查可执行性. 本课题研究对象原则上为未满18周岁的残疾儿童，重点关注现行康复救助年龄范围内儿童以及由康复救助阶段向学龄教育和后续支持阶段过渡的儿童。家庭样本最终数量以不同路径信息是否趋于稳定、关键负例是否得到覆盖和研究周期内的可执行性综合确定，不以机械增加访谈数量代替资料质量。 4. 回顾性连续业务记录总体的条件性启用规则 仅在业务资料可连续提取时开展网络内部流程描述；抽取前形成《回顾性连续业务记录定义书》，锁定地域、观察期、纳入规则、统一起点、事件定义、截止日、重复记录和缺失处理。 连续资料应覆盖预定时期全部符合条件记录。报告分子、分母、观察期和缺失数；对截止日尚未完成的事件单独报告数量及已等待时长，不只分析已完成事件。结果仅描述该网络和观察期。资料不符合条件时取消该模块，不以目的样本替代。 5. 资料来源与多源核查 主要资料包括：国家和自治区政策及规范；康复救助审批、服务和结算等经授权使用的业务资料；医疗、康复和教育机构的评估、转介、服务和反馈记录；学校教育评估及支持资料；家长持有的诊断书、申请回执、转介单、缴费或交通凭证、入学材料等；家长、专业人员和管理人员访谈；现场观察及服务流程材料。 资料核查同时使用两个彼此独立的轴，分别呈现，不合并为单一分数： • 证据可信度轴用于给研究结论标注证据强度，分为较强、中等和较弱三级；证据相互冲突或资料不足、无法形成判断的结论，不作可信度评级，按记录可判定状态轴报告。多类独立资料相互印证且存在可核验记录的证据强度较高；仅有单一回顾性陈述或存在明显记忆不确定性的，降低证据等级。 • 记录可判定状态轴用于报告流程资料和留痕情况，分为“有记录可核验”“据称发生但无正式留痕”“按制度或流程应有记录但未发现”“信息冲突或无法判断”。其中，“按规定应有记录但未发现”可作为信息管理短板，但仍不能单独证明服务没有发生。 6. 伦理与数据保护 研究启动前履行必要的伦理或科研审查程序。访问儿童家庭前取得监护人书面知情同意；儿童具备相应理解和表达能力时，以适宜方式说明研究内容并尊重其同意、拒绝或中止意愿。拒绝或退出研究不影响儿童现有康复救助、医疗和教育服务。 跨机构核查儿童服务资料须另行取得授权，按照目的明确和最小必要原则调取，不以研究合作概括替代个体授权。身份联系信息与分析数据库分开保存，使用研究编号连接，限定访问人员和保存期限；报告和案例材料隐去姓名、证件号码、详细住址、学校班级及其他可识别信息，对人数较少或情形特殊的案例采取合并描述等防重识别措施。 7. 技术路线 技术路线见图1。研究按政策与服务逻辑梳理、案例调查与多源核查、质量诊断与机制比较、流程建议和成果转化推进；两个核心网络与补充网络按不同深度调查。 政策与服务逻辑构建 → 资料可得性评估和案例进入协调 → 伦理审查、工具设计与预试 → 前期两轮德尔菲咨询收敛质量判据 → 2个核心服务网络完整调查＋1个补充机制核查网络定向调查 → 儿童服务历程重建 → 多源资料核查、服务蓝图和协作关系图 → 结构—过程—结果逐项质量诊断 → 网络内分析与跨案例机制比较 → 支持政策情景比较 → 专家论证、家长及执行人员共同设计 → 流程可行性走查 → 规范化流程建议稿、责任清单和政策建议。具体流程见图1。 图1 “医康教”融合模式优化与残疾儿童康复服务质量研究技术路线 （四）研究方法及使用理由 1. 政策分析、服务逻辑梳理与工具预试 通过政策矩阵梳理各主体职责，区分正式要求、地方做法和研究建议；在正式调查前核查机构进入、家庭联系和资料可得性，并预试访谈及历程工具，及时调整备用网络和调查边界。 2. 嵌入式案例研究与服务历程重建 采用嵌入式比较案例研究，以服务网络为案例、以机构人员和儿童家庭为分析单元。结合半结构访谈和统一服务历程表，记录关键事件、时间和证据来源；按受访者意愿提供蒙古语访谈或保密翻译支持。 3. 服务蓝图与协作关系图 依据前台服务、机构后台、跨机构支持和资料留痕绘制服务流程，并以关系图标明主体、联系渠道和反馈接口，用于定位等待、返工、转介失败等环节。 4. 德尔菲咨询与逐项质量诊断 邀请10—15名专家围绕同一组质量判据开展两轮咨询，评价必要性、清晰度、可核查性和适用性；有效完成两轮者不少于8人。按预先设定的保留、修改和删除规则收敛判据。对判据逐项核查，报告符合、部分符合、不符合、资料不足或不适用及其证据，不设置权重或总分。 德尔菲法只用于筛选和收敛质量判据，不用于确定权重，不构建综合得分。后期对流程建议的审议属于专家论证会和书面咨询，不称为德尔菲法的后续轮次，避免把不同咨询任务混为同一轮德尔菲。 5. 框架式主题分析与跨案例比较 按政策职责、服务节点和结构—过程—结果框架编码，保留新出现主题；先作网络内分析，再比较共同机制、情境差异和负例。 6. 结构化描述与条件性统计分析 对案例报告服务时间线、路径类型、节点分布和可核实事件的等待时间；目的样本只作案例描述。只有具备预先定义的连续业务资料，才报告网络内部流程比例、对象构成和记录完整性，并单列未完成事件。 取得事先定义的回顾性连续业务记录总体后，才补充报告案例网络内部的流程比例、等待时间分布、对象构成和跨环节记录完整性，并对缺失量和分母边界作完整说明。本课题不预先承诺独立家庭问卷、IPA分析、Kaplan-Meier曲线、回归模型、社会网络指标或任何综合评分排名。 7. 政策情景比较、共同设计与流程走查 在参数可靠时比较扩大救助年龄、达龄接续和校康协作等情景；参数不足时作定性比较。邀请家长和一线人员共同审议流程草案，并以典型情境走查职责、材料、反馈时限和异常处置。 8. 质性研究质量控制 制定访谈、编码和证据判断手册，保留资料来源及分析决策记录；至少20%的访谈由两人独立编码并讨论分歧。成员核查只确认事件事实，不要求参与者认可机制解释；主动寻找负例，并根据新机制是否持续出现判断资料充分程度。 （五）拟解决的关键问题 1. 识别服务断点：以儿童完整服务历程连接医疗、康复和教育资料，定位转介、接收、反馈和接续环节的问题。 2. 判断断点证据：通过家庭、机构记录、业务台账和家长凭证互证，分别报告证据可信度与记录状态。 3. 纳入不同服务经历：设置中断、退出及转介失败家庭的联系渠道和进入条件；无法接触时启用备用网络并明确研究边界。 4. 形成可执行改进方案：区分目的选择案例与连续业务资料，结合承接能力和成本条件提出流程、责任及政策建议。 |
| 五、分月度研究内容（需量化），有具体时间安排 课题计划周期为2026年10月15日至2027年6月30日，具体起止日期以立项通知和任务书为准。研究依次完成政策梳理、网络进入与工具预试、质量判据形成、案例调查、分析和成果转化；集中调查安排在2027年3—4月，5月形成报告初稿，6月审核定稿。 时间; 主要研究内容; 量化任务与阶段性成果. 2026年10月15日—10月31日; 启动课题，细化研究问题、课题组分工和内部质量控制要求；系统收集国家及内蒙古自治区有关残疾儿童康复救助、医疗保障、残疾预防、特殊教育、教育评估和跨部门协作的政策文件；梳理医康教服务主体、责任接口和政策实践，初步建立政策矩阵和服务逻辑图；提出案例服务网络选择条件和备用方案。; 形成课题实施方案1份、课题组任务分工表1份、政策与文献清单1份、政策矩阵初稿1套、服务逻辑图初稿1份、案例网络进入条件及备用方案1份；初步筛选4—6个可能进入的服务网络。. 2026年11月; 对拟选服务网络开展资料可得性和进入条件评估，分别联系医疗、康复、教育、残联及有关管理主体，了解家庭联系渠道、业务资料类型和跨机构核查条件；编制服务历程表、家庭与工作人员访谈提纲、机构资料清单、知情同意材料、记录可判定状态表和初始质量判据池；在接触家庭开展工具预试前，完成必要的伦理或单位内部审查程序。; 完成不少于4个候选网络的进入条件评估；形成机构与资料联系清单1份、初始质量判据池1套、调查工具初稿1套、知情同意和数据保密材料各1套；完成伦理或单位内部审查程序1项；初步确定2个核心网络、1个补充机制核查网络及至少1个备用网络。. 2026年12月; 开展工具预试和第一轮德尔菲专家咨询。选择约3—5户家庭、3—5名工作人员试用服务历程表、访谈提纲、资料清单和质量判据，检验问题可理解性、关键日期可核查性、蒙古语访谈或翻译支持、跨机构资料可得性及调查负担；根据预试结果修订工具。第一轮专家咨询重点评价质量判据的必要性、清晰度、可核查性和适用性。; 完成约3—5户家庭和3—5名工作人员的工具预试；邀请10—15名专家参加第一轮咨询；形成预试报告1份、工具问题与修改清单1份、第一轮专家咨询汇总1份、调查工具修订稿1套；进一步确认3个案例网络的进入可行性。. 2027年1月; 向同一专家组反馈第一轮结果并开展第二轮德尔菲咨询，形成结构—过程—结果质量判据及操作性定义；制定资料来源登记、证据可信度三级标注、记录可判定状态、访谈编码和审计轨迹规则；根据业务资料可得性决定是否启用连续业务队列模块。符合条件时，在资料抽取前形成并锁定《连续业务队列定义书》；不符合条件时取消该统计模块。; 第二轮继续邀请10—15名专家，确保有效完成两轮者原则上不少于8人；形成质量判据及核查规则1套、专家咨询报告1份、资料管理与编码手册1份、证据判断手册1份。对每个案例网络形成业务资料可得性判断表；符合启用条件的网络形成《连续业务队列定义书》1份，不符合条件的形成取消理由记录。. 2027年2月; 完成正式调查前准备。最终确认2个核心网络、1个补充机制核查网络及备用安排；完成跨机构资料核查授权和家庭联系程序；依据能否合法接触已中断或脱离服务家庭，确定采用完整方案或触发式收缩方案并书面记录研究边界；培训调查人员，开展模拟访谈、事实时间线重建、资料核查和匿名化处理演练。春节期间以室内准备和远程协调为主，培训和模拟调查安排在假期前后。; 确定3个案例网络和备用网络；确定外勤调查分组（6—8人），完成不少于2轮培训或模拟演练；形成案例进入确认表、家庭联系与抽样路径说明、脱队家庭可接触性判断及边界说明、正式调查手册、外勤日程、风险清单各1份；形成内部中期进展材料1份，正式中期报告按研究会或承担单位通知提交。. 2027年3月; 开展第一阶段正式田野调查，完成第1个核心网络的完整调查并启动第2个核心网络。对家庭重建服务历程，对医疗、康复、教育、残联及有关管理人员开展访谈，收集经授权使用的业务资料、机构记录和家长持有凭证；同步绘制服务蓝图和协作关系图，逐项核查关键事件、日期和资料来源。; 完成第1个核心网络8—10户家庭调查，并启动第2个核心网络调查；累计完成约12—14户家庭服务历程、10—15人次专业及管理人员访谈；形成第1个核心网络的主体清单、服务蓝图、协作关系图和初步断点清单各1份；完成阶段性匿名资料库和质量控制记录。. 2027年4月; 完成第2个核心网络及补充机制核查网络调查，重点核查核心网络中形成的关键机制和负例；补充不同服务经历家庭、专业人员和管理人员资料；对事实时间线开展成员核查，对不少于20%的访谈文本进行双人独立编码；如启用连续业务队列模块，完成资料抽取、分母核对和记录完整性检查。; 正式调查累计完成2个核心网络和1个补充机制核查网络；累计完成约20—26户家庭服务历程、20—30人次专业及管理人员访谈；形成3个网络的资料清单和初步案例备忘录，完成不少于20%的访谈文本双人编码；符合条件时形成连续业务队列初步数据表及分母核对记录，不符合条件时不以目的样本替代。. 2027年5月; 完成资料整理和分析。开展网络内分析、结构—过程—结果逐项质量诊断、服务路径类型归纳、跨案例机制比较和负例分析；分别形成证据可信度标注和记录可判定状态汇报；在参数可得时开展支持政策低—中—高情景测算和确定性敏感性分析，参数不足时开展定性情景比较。组织专家论证、家长与一线执行人员共同设计和流程可行性走查；同步完成研究报告框架和主体章节初稿。; 形成3个网络的逐项质量诊断表、服务断点清单和案例分析备忘录；形成跨案例联合展示表1套、情境—机制—结果解释表1套、记录完整性矩阵1套、支持政策情景比较报告1份；组织专家论证或共同设计活动不少于1次、流程可行性走查不少于1次；形成多学科协作的医康教规范化服务流程建议稿、责任清单初稿、研究报告框架及主体章节初稿各1份。. 2027年6月1日—6月30日; 在5月主体初稿基础上完成研究报告修改、补证和统稿，形成政策建议、规范化服务流程建议稿、责任清单、以服务历程形式呈现的典型实践案例和成果摘要；开展课题组内部审读、专家意见复核和承担单位审核，整理结题材料并按要求报送。; 完成正文不少于2万字的研究报告定稿1份、不少于3000字的政策建议1份、多学科协作的医康教规范化服务流程建议稿1套、部门和机构责任清单1套、跨机构最小必要信息及转介反馈表单建议1套、典型实践案例1—2个、成果摘要1份；提炼1—2条可转化为政策文件或工作举措的建议，于2027年6月30日前完成审核和报送。. 进度控制说明 1. 实行月度检查和阶段闸门管理。 课题负责人每月底检查任务完成、资料质量、伦理与授权、案例进入和风险事项，形成简要记录。预试结束、正式调查开始、连续业务队列启用和成果定稿前分别设置检查节点；未达到进入条件时启用备用网络或收缩相应模块，不以临时扩大便利样本代替既定研究设计。 2. 总工作量动态核定。 预计总工作量约140—160人天，其中政策梳理、案例协调、工具预试和两轮专家咨询约40—45人天，正式调查及资料整理约60—70人天，分析、共同设计、报告撰写和审核约40—45人天。预试后根据服务半径、跨机构协调难度、蒙古语访谈支持和业务资料整理量调整人员及外勤日，并计入当地协助人员投入。 3. 严格执行样本和统计边界。 约20—26户家庭为目的选择的嵌入式案例，只用于服务历程、路径类型和机制解释，不计算总体率。只有取得事先书面定义、边界清楚且连续提取的业务队列时，才报告案例网络内部流程比例和等待时间分布；不符合条件即取消，不以现役名册或目的样本替代。 4. 保留家庭样本触发式收缩预案。 能够通过合法授权渠道接触中断或脱离服务家庭时，纳入不同经历进行比较；无法取得相应资料或联系渠道时，将研究对象收缩为曾申请、曾接受或正在接受服务的家庭，并在报告中明确不解释从未进入正式体系者或完全脱离且无法接触者。 5. 保证研究报告提前形成。 5月完成研究报告框架和主体章节初稿，6月主要用于补充证据、专家复核、内部审读、承担单位审核和定稿报送，避免把不少于2万字的研究报告及政策建议集中在最后一个月从零起草。 6. 中期节点按通知执行。 2027年2月形成内部中期进展材料；正式中期报告的提交时间以研究会或承担单位通知为准，并据此调整内部节点，不影响3—4月集中田野安排。 |
| 六、创新点 本课题的特色集中在研究单位、断点证据、质量诊断和成果转化四方面，服务于识别“哪里接不上、怎样接上”。 （一）以服务网络和儿童完整历程为分析单位 以服务网络为案例单位、以儿童历程连接医疗、康复、教育和家庭资料，能够补充单机构或单次服务调查对跨机构转介、接收、反馈和达龄接续过程呈现不足。两个核心网络作完整分析，补充网络用于核查关键机制。 （二）将服务断点转化为可核查的流程事件 以历程表、服务蓝图和关系图记录节点、主体、材料、等待、反馈和后续安排，并以多源资料核查断点；结构化问题支持跨案例比较，保留每个案例的具体情境。 （三）多源互证并区分证据可信度与记录状态 家庭陈述、机构记录、业务资料和家长凭证相互核查；证据可信度用于说明结论依据，记录状态用于说明留痕情况。未发现记录不直接等同于服务未发生。 （四）建立逐项质量诊断和来源标注 按结构—过程—结果逐项诊断，判据优先依据政策和规范；原则性要求形成操作定义，缺少正式标准的项目通过两轮专家咨询收敛。结果报告状态、证据和责任接口，不设权重、综合分或排名。 （五）将政策情景分析和共同设计用于成果转化 围绕救助年龄、达龄接续和校康协作分析政策情景；资料充分时进行透明测算，参数不足时作定性比较。家长、一线人员和专家参与流程审议与桌面走查，成果形成流程建议、责任清单及配套工具，并根据样本地实际情境提出适配方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、预期研究成果 预期成果包括研究报告、政策建议、服务质量诊断工具、规范化服务流程建议、责任清单及转介工具、典型案例和研究档案。研究结论按案例范围报告，具体边界见总体研究方案。 （一）形成课题研究报告1份 形成《“医康教”融合模式优化与残疾儿童康复服务质量研究》研究报告1份，字数不少于2万字。报告拟包括以下内容： 1. 国家及内蒙古自治区残疾儿童康复救助、医疗康复、特殊教育和部门协作政策的梳理，以及相关部门职责和制度衔接要求； 2. 2个核心服务网络和1个补充机制核查网络的组织结构、服务边界、资源条件与协作现状； 3. 约20—26户不同服务经历家庭的医康教服务历程、路径类型、关键等待环节和主要障碍； 4. 基于“结构—过程—结果”框架的逐项服务质量诊断，以及服务断点、形成条件和可能作用机制； 5. 医疗、康复、教育等主体在转介、信息反馈、联合评估、入学衔接、在校支持和救助年龄转换等环节中的责任缺口； 6. 扩大救助年龄范围、完善持续康复支持、加强校康协作等政策情景比较，以及在参数可得时开展的敏感性分析； 7. 多学科协作的规范化服务流程建议、责任清单和分层分类改进路径。 如取得符合预先定义的连续业务资料，补充报告该网络和观察期内的流程指标，并列分子、分母、观察期、缺失和截至截止日未完成事件；不符合条件时不计算相关比例。 （二）形成政策建议1份 形成不少于3000字的政策建议1份，重点围绕以下方面提出可操作措施： 1. 明确医疗机构、残联及定点康复机构、教育部门和学校在筛查、诊断、救助、转介、教育评估及持续支持中的职责边界； 2. 建立转介接收、结果反馈、异常中断识别和再次联系机制，推动形成可追踪的服务闭环； 3. 完善残疾儿童达到现行救助年龄上限后的康复接续、入学衔接和在校支持安排； 4. 在依法合规和最小必要原则下，规范跨部门信息共享、授权核验、隐私保护和资料留痕； 5. 完善农牧区、边远地区和蒙古族聚居地区的巡回服务、远程支持、蒙古语沟通及家庭交通陪护支持； 6. 加强定点康复机构、医疗机构与学校之间的联合评估、专业支持和质量监管。 在政策建议基础上提炼1—2条可转化为政策文件或工作举措的建议，突出责任主体、实施步骤、所需条件和风险控制，增强成果的可执行性。 （三）形成残疾儿童医康教服务质量诊断判据及工具1套 依据政策标准、文献研究、预调查和两轮德尔菲专家咨询，形成医康教服务质量逐项诊断判据及配套工具1套，主要包括： 1. “结构—过程—结果”质量诊断指标及操作性定义； 2. 核心判据与一般判据的分级，以及政策标准、专家共识和研究性判据的来源标注； 3. 儿童服务历程重建表、服务蓝图模板和协作关系图模板； 4. 证据可信度标注表和跨环节记录可判定状态核查表； 5. 家庭、专业人员和管理人员半结构式访谈提纲。 工具用于识别服务短板和改进环节，不用于机构排名或行政考核。 （四）形成多学科协作的规范化服务流程建议稿1套 围绕“发现与筛查—诊断与需求评估—康复救助申请—康复服务实施—教育评估与安置—入学后支持—定期反馈—异常中断处置—救助年龄转换与后续支持”等关键环节，形成多学科协作的医康教规范化服务流程建议稿1套。流程建议重点明确： 1. 各环节的启动条件、责任主体、协作对象和完成标志； 2. 转介发出、接收确认、结果反馈和异常处置的基本时限与留痕要求； 3. 医疗、康复、教育专业人员以及家长共同参与评估和服务计划制定的方式； 4. 农牧区、边远地区和蒙古族聚居地区的替代服务与语言支持安排； 5. 儿童达到救助年龄上限、转学、迁居或中断服务时的衔接预案。 建议稿经专家论证、共同设计和桌面走查后完善，作为决策参考，不表述为已验证的正式标准。 （五）形成责任清单和最小必要信息工具1套 形成与规范化服务流程相配套的责任清单和最小必要信息工具1套，包括医疗卫生机构、残联及定点康复机构、教育部门和学校、基层组织及家庭等主体的职责事项、协作节点、反馈要求和异常处置责任；设计转介单、接收反馈单、联合评估记录表、服务中断及再次联系记录表、入学后支持反馈表等简明工具样式。 相关信息工具仅保留完成服务衔接所必需的内容，并标明告知同意、使用范围、保存期限、访问权限和脱敏要求，避免以研究需要为由过度收集儿童及家庭个人信息。 （六）形成典型实践案例1—2个 根据证据完整程度和经历类型的典型程度，从核心服务网络中提炼1—2个典型实践案例，并以儿童医康教服务历程的形式呈现。案例优先反映不同服务经历及其形成条件，如多部门协作较顺畅的衔接案例、出现中断或绕行后通过协作得到修复的案例，必要时体现农牧区、蒙古族聚居地区和长距离服务情境。 案例内容包括儿童服务需求、关键节点、相关主体行动、证据来源、服务断点、改进过程和可借鉴经验。所有案例均在取得相应授权后进行匿名化和去标识化处理，不披露能够识别儿童、家庭或具体工作人员身份的信息。符合条件的案例可供残联业务培训、宣传推介和基层工作交流使用。 （七）形成阶段性成果和规范化研究档案 按委托方要求提交中期进展报告、成果摘要和结题材料；同步整理政策矩阵、两轮德尔菲咨询记录、访谈和编码资料、成员核查记录、负例分析记录、流程走查意见、队列定义文件及数据处理说明等过程性材料，形成可追溯的研究审计轨迹。 研究资料按照最小必要、分级授权和身份信息与分析资料分离的原则保存。对外提交和交流仅使用匿名化成果，原始敏感资料不作为公开附件传播。研究报告、政策建议和相关成果按要求标注“内蒙古残疾人事业发展研究会2026年课题研究课题”。 （八）成果应用方向及边界 成果可为自治区及样本地区优化康复救助与特殊教育衔接、部门协作和机构流程提供参考。研究不承诺建设信息平台、开展真实试点或制定强制性标准。 本课题不承诺建立信息平台、开展真实运行试点或制定自治区强制性标准；流程可行性走查属于方案层面的桌面核验，不等同于实际服务效果评价。案例网络内形成的描述性结果不外推为全区比例，跨案例机制比较用于提出和修正机制假设，不作严格因果推断。 主要参考文献 Donabedian A. 1988. The Quality of Care: How Can It Be Assessed?[J]. JAMA, 260(12): 1743-1748. 葛新斌, 马学芝. 2016. “医教结合”的论争辨析及其推进策略[J]. 教育理论与实践, 36(28): 12-15. 国务院. 2018. 国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见：国发〔2018〕20号[Z]. 教育部, 国家发展改革委, 民政部, 等. 2026. 特殊教育发展提升“十五五”行动计划：教基〔2026〕9号[Z]. 刘合建, 王桂圆, 彭光阳, 等. 2014. 残疾儿童家庭康复现状与需求调查分析[J]. 中国康复理论与实践, 20(9): 820-822. 内蒙古自治区人民代表大会常务委员会. 2026. 内蒙古自治区实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法[Z]. 内蒙古自治区卫生健康委员会. 2025. 内蒙古举行“完成‘十四五’规划 推动高质量发展”系列主题新闻发布会——“提升人口素质 促进人的全面发展”专场[EB/OL]. (2025-12-17)[2026-10-19]. https://wjw.nmg.gov.cn/xwzx/xxfbh/202512/t20251217_2835962.html. 盛威威, 李欣, 邱卓英, 等. 2020. 残疾儿童康复需求与康复服务发展研究[J]. 中国康复理论与实践, 26(5): 502-507. 宋翠娣, 金星明, 周念丽, 等. 2013. 上海市浦东新区自闭症儿童康复训练医教结合模式探索与实践[J]. 教育生物学杂志, 1(3): 214-218. 孙瑞雪, 薛佳琪, 潘玮, 等. 2024. 中国残疾儿童康复救助服务现况研究[J]. 中国康复医学杂志, 39(10): 1495-1499. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、经费预算 课题经费预算执行“包干制”（根据课题需求编制经费预算，接受承接单位的监管，如有变动需提交加盖公章的说明。课题结题时，课题负责人根据经费使用情况据实编制课题经费决算，报自治区残联备案）。 序号; 经费开支科目; 经费预算（元）. 1; 调研差旅费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 2; 当地调查协助与劳务费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 3; 访谈录音转写及资料整理费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 4; 蒙古语翻译与双语核校费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 5; 专家咨询费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 6; 共同设计及流程走查费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 7; 资料收集与业务档案整理费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 8; 调查工具及知情材料印制费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 9; 数据存储与安全管理费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 10; 通讯及邮寄费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 11; 成果编辑与排版费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 12; 研究报告和政策建议印制费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 13; 课题组培训及模拟演练费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 14; 案例网络协调费; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 15; 其他与课题直接相关支出; 〔待按批准额度和单位财务规定核算〕. 合 计; 〔待汇总〕. 预算负责人： |
| 九、评审组评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审专家签字： 评审组长签字: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审组 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实到人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赞成立项 |  |  |
| 反对立项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 弃权票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古残疾人事业发展研究会课题审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签名： (公 章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古残疾人事业发展研究会资助经费意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准资助金额(单位：万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拨款计划 (万元) |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准意见: 批准人签字 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

内蒙古残疾人事业发展研究会课题研究

经费使用“包干制”承诺书

本人在此郑重承诺：严格遵守《内蒙古残疾人事业发展研究会课题管理办法（试行）》规定，承诺尊重科研规律，弘扬科学精神，严格遵守科研伦理道德，认真履行学术诚信要求，务实开展科学研究工作；承诺任务期内使用研究经费完成计划任务书设定的目标，经费使用符合国家和自治区的相关规定，保证课题经费全部按照经费预算用于与本课题研究工作相关的支出，不截留、挪用、侵占，不用于与科学研究无关的支出。如有违反，自愿接受处理。

课题负责人（签字）：

年   月   日