附件：

内蒙古残疾人事业发展研究会课题研究

课题计划申报书

课题名称：残疾人康复服务可及性提升路径研究（须与申报指南原题核对）

课题负责人：〔待填写〕

联系电话：〔待填写〕

资助经费：〔待按批准额度填写〕

承担单位：〔待填写〕

课题联系人：〔待填写〕

联系电话：〔待填写〕

起止日期 ：    2026年10月15日—2027年6月30日

内蒙古自治区残疾人联合会

二○二五年制

填  报  说  明

一、《计划任务书》经承接单位和内蒙古残疾人事业发展研究会审核批准后，将作为课题计划执行和检查、评价及结题的依据。

二、课题计划执行期间所取得的有关研究成果，均须标注“内蒙古残疾人事业发展研究会2026年课题研究课题”,未标注的成果不能作为结题成果。

三、《计划任务书》内容应与课题申请书有关内容一致，表达要明确、严谨、字迹要清晰。

四、课题负责人及课题主要成员，未经内蒙古残疾人事业发展研究会批准，不得自行调整。

五、本计划任务书作为合同附件，加盖承接单位公章。

| 姓 名 |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  |  |  | 专业技术职称 /行政职级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 历 介 绍 近 年 来 主 持 和 参 与 课 题 |  | 〔待填写：负责人近年主持和参与课题及相关研究经历〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、课题组主要成员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 性别 |  |  |  | 出生 年月 | 学 位 |  |  |  | 职称/职级 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  | 课题分工 |  |  |  |
| 〔待填写〕 |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |
| 〔待填写〕 |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |
| 〔待填写〕 |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |
| 〔待填写〕 |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |  |  | 〔待填写〕 |  |  |  |
| 三、课题名称、研究的目的、意义 （一）课题名称 残疾人康复服务可及性提升路径研究 （二）研究目的 残疾人康复服务并非一次性诊疗，而是从识别需求到获得并持续使用适宜服务的连续过程。对服务对象而言，这一过程涉及当地是否有相应服务、能否在可接受时间内到达、家庭能否承担费用、服务方式与语言文化能否接受，以及服务安排能否适应照护条件、身体状况和季节性流动。任何环节受阻，都可能造成“有需求而未获得”或“获得但不足”。在人口密度低、居住分散、路网和居住点受季节影响的农牧区，仅依据机构设置、项目名册或覆盖指标，难以完整判断服务是否真正到达有需求者。 国家已通过《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》等确立残疾人康复权利和服务体系建设要求（全国人民代表大会常务委员会，2008；国务院，2017）。《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》进一步要求完善上下联动的康复医疗服务网络，支持有条件的基层医疗机构开展康复医疗服务（国家卫生健康委员会等，2021）。《残疾人基本康复服务目录（2025年版）》将基本康复服务划分为康复医疗、康复训练、辅助器具和支持性服务，为本课题界定服务范围提供了依据（中国残疾人联合会等，2025）。基本康复服务覆盖率与辅助器具适配率在《“十四五”残疾人保障和发展规划》中列为约束性指标（目标值均为85%），在《残疾人保障和发展“十五五”规划》中目标值分别提高到90%以上和87%以上并调整为预期性指标（国务院，2021；国务院残疾人工作委员会，2026）。规划同时强调提升康复服务质效、实施精准康复服务行动和加强服务质量评估。判断服务是否真正到达有需求者，仍需能够反映需求侧经历和基层服务条件的实证证据。 内蒙古地域跨度大，农区、牧区、农牧交错地区和边境地区的人口分布、交通条件、服务半径与语言环境差异明显。《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》将残疾人康复纳入基本医疗卫生制度和基层医疗卫生服务内容，并支持有条件的社区卫生服务中心、苏木乡镇卫生院开设康复医疗门诊（内蒙古自治区人民代表大会常务委员会，2026）。嘎查村是基层服务组织的重要单元；结合牧区聚居形态、数据可得性和路网分析需要，本课题将嘎查村、社区及可识别牧点作为空间测算和需求调查的重要单元。自治区有关蒙古语言文字和蒙医药发展的制度安排，也要求研究关注双语服务、沟通适配和蒙医传统疗术中康复类项目的实际可得性（内蒙古自治区人民代表大会常务委员会，2004；内蒙古自治区党委、内蒙古自治区人民政府，2021）。相关项目按服务功能归入康复医疗或康复训练，疗法类型和机构属性另行记录，不以“蒙医”与“现代康复”作为互斥统计类别，也不评价具体疗法的临床效果。 既有研究揭示了康复服务使用与残疾类别、个体社会经济状况和区域发展条件之间的关系，也发展了两步移动搜索法等空间可及性测度工具（Luo & Wang，2003；Luo & Qi，2009；Kiani等，2021；邱宁等，2025；周子欣等，2025；Wang等，2025）。但就本课题已检索文献而言，仍存在四方面可以推进的空间：一是“没有使用服务”常被作为单一结局，较少区分“不需要”和“有需求而未获得”；二是空间分析多以行政区、机构或规则格网为单元，在缺乏细粒度人口数据时难以充分反映散居牧点和季节性居住点；三是潜在空间可及性与个体实际获得经历较少在同一研究设计中并置；四是康复训练、康复医疗和辅助器具适配的频次、供给主体与服务链条不同，合并分析容易掩盖类别特异的障碍机制（刘晨等，2025）。城市研究中的时间阈值、距离衰减参数和空间单元也不宜直接用于牧区，需要依据当地路网、机构服务范围和服务对象出行经历进行标定并开展敏感性分析（覃青连等，2024）。 本课题以成年持证残疾人为主要需求估计对象，并将符合条件的残疾儿童康复救助对象作为单列补充层，测度康复训练、康复医疗和辅助器具适配的实际需求与获得情况；结合潜在空间可及性、五维障碍和服务情境核查，形成分类型、可追溯的康复服务可及性提升路径。 本课题采用Penchansky与Thomas的五维可及性框架：可获得性、地理可达性、可负担性、可接受性和可适应性；信息获取与数字使用作为横向条件。主要估计对象为成年持证残疾人，主要结局为有康复需求而需求出现后截至调查日未获得相应服务。符合条件的残疾儿童康复救助对象另设补充层，单独报告，不纳入成人样本量链。结局范围为康复训练、康复医疗和辅助器具适配；上门、流动及远程服务作为支持方式单列核查。4个核心旗县开展概率调查，2个补充旗县开展机构与空间核查；目的选点不支持全区统计外推。 1. 测度康复训练与康复医疗的潜在空间可及性 以嘎查村、社区及可识别牧点为需求单元，对康复训练和康复医疗分别开展改进两步移动搜索法测算，比较路网时间阈值内实际服务容量与需求人口的匹配关系。供给容量以机构可核验的分类别服务名额、开放时段和专业人员工时为准，政策目录与配置要求只用于界定服务范围和设置基准情景，不替代实际容量。时间阈值和距离衰减参数结合政策规范、机构实际覆盖范围与服务对象出行经历确定，并进行多情景敏感性分析。若实际容量无法取得，或关键机构缺失范围无法界定，则降级为机构分布、服务项目可得性和最近路网时间的分项描述，不强行运行供需比模型。模型结果仅解释为潜在空间可及性或供需空间匹配，不等同于实际服务获得情况，也不用于求解最优选址。辅助器具适配因服务频次和供给机制不同，不纳入固定服务点供需模型。 2. 判定“有需求而未获得”的比例与结构 对康复训练、康复医疗和辅助器具适配分别询问近12个月需求及需求出现时间，再判定需求出现后截至调查日是否获得服务以及是否足量，避免把“未使用”直接等同于“不可及”。在至少有一类自报需求者中，构造“至少一项所需服务尚未获得”的个人层面复合主要结局，用于总体样本量规划和抽样范围内的整体比例估计，并在结局事件数、贡献PSU和设计自由度支持时用于调查设计适配的关联分析（旗县作固定效应）；三类服务分别作为类别特异关键次要结局。由于复合结局随个人需求类别数增加而机械升高，不直接比较未经调整的旗县、人群或年度复合率；确需比较时，按需求类别数分层或调整，并同步报告类别特异结果。对未获得者进一步记录不知晓、距离交通、费用、陪护、机构不接收、排队等待、服务不匹配、语言沟通和数字操作等原因，同时区分偏好或替代选择、需求变化等情形；三类原因分别统计，不合并相加解释为总未获得率。 3. 识别五维可及性障碍及其发生情境 综合家庭问卷、机构台账、空间测算、政策文本和行政资料，分别形成五个维度的证据剖面，不制作加权综合指数，不开展旗县排名。重点分析实际自付费用及交通、住宿、陪护和误工负担，蒙古语材料与双语沟通的可获得性，服务时间、预约和转介安排与牧区生产生活节律的适配程度，以及信息和数字能力对服务申请、远程接入和持续使用的影响。研究同时区分“记录缺失”和“服务未发生”，避免仅依据单一台账作出判断。 4. 核查流动、远程与辅助器具服务的适用条件 分别核查流动服务、远程康复和辅助器具服务的对象、内容、排班、覆盖范围、容量、接入条件与实际使用情况，不把不同方式合成为统一指数，也不开展产品性能评价（Liu等，2025）。辅助器具按照“可获得、可负担、能适配、会使用、可维护”五个环节分析；对其中具有联网、交互或数字控制功能的智能辅具，进一步记录终端条件、数字操作、网络接入、使用培训和维护支持（内蒙古自治区残疾人联合会等，2024；刘晨等，2025）。研究依据现场资料判断各种方式在何种人口密度、路网、人员配置和数字条件下可以实施，不将设备配置或制度文件直接视为服务已经有效到达。 5. 形成分类型的可及性提升路径 按照“证据—障碍—路径”的对应关系生成政策建议，每条路径均需对应具体证据、障碍环节、实施条件和潜在风险。结合六个入样旗县的实际条件，形成适用于人口大县农区、山区县、半农半牧地区、边境纯牧区和资源型牧区等情境的路径组合，并把边境、语言和财政保障等作为可能叠加的条件加以分析。路径框架与候选条件先通过两轮德尔菲咨询收敛，再以田野证据修正，最终形成分类型路径组合表和“障碍—路径”对应表，为后续验证和基层采用提供清晰依据。 （三）研究意义 1. 政策意义：为康复服务从覆盖向有效到达深化提供证据 现行制度已建立基本康复服务目录、覆盖指标、儿童救助和辅助器具补贴等安排，但制度供给、统计覆盖与服务对象的实际获得并非同一概念。本课题以“有需求者是否获得服务、在哪一环节受阻”为观察对象，在不改变现行统计口径的前提下，同时记录自报需求、评估经历、服务结局和政策统计口径，呈现不同口径之间的差异及其来源。研究不以调查比例换算政策覆盖率，也不据此推算全区未满足需求总量，而是为完善需求识别、服务记录和质量监测提供依据。 研究还可帮助区分两类需要不同政策工具的问题：一类是供给容量和空间布局不足，需要调整服务半径、排班和资源组织；另一类是申请、评估、转介、支付、语言和信息流程不畅，需要优化服务组织与衔接机制。将两类问题分开，有助于避免以单纯增加项目数量代替流程改进，也避免把交通与服务组织问题误判为个人缺乏需求。 2. 实践意义：把可及性转化为基层可执行的服务节点 本课题把“提升可及性”分解为一组可以观察、归责和改进的具体节点，包括巡诊排班与通知、辅具评估和代办、远程康复接入与协助、蒙古语材料与双语沟通、跨机构转介和结果反馈等。通过空间测算与入户经历相互参照，可以判断问题主要发生在机构供给、交通到达、费用承担、服务匹配还是流程衔接环节，并据此选择相应工具。 最终形成的分类型路径组合表和“障碍—路径”对应表，将列明主要缺口、可用工具、实施条件、证据依据和配套风险，便于残联、卫生健康部门及基层服务机构根据本地条件选择和调整，也可作为后续试点、监测和效果验证的基础。 3. 学术与方法意义：连接潜在可及性与实际服务获得 本课题把分析单元下移到有需求者个人及其所在嘎查村、社区或牧点，将空间侧的潜在可及性与需求侧的实际经历纳入同一研究设计：空间测算回答“潜在条件下能否到达”，需求调查回答“实际是否获得”，两类结果之间的一致或差异均作为研究发现。这样的设计有助于识别“附近有机构但仍未获得”“距离较远但通过流动服务获得”等单一数据来源难以解释的情形。 方法上，研究坚持先判需求、再判结局，分开报告三类服务；空间参数进行本地标定和敏感性分析；抽样调查采用与设计相适配的估计方法。研究不开展因果推断、加权综合评价和旗县排名，也不把固定、流动与远程服务合成为总分。上述边界使结论能够追溯到具体服务类别、对象、空间单元和证据来源，提高研究的可复核性。 4. 地方与社会意义：促进不同地域和语言情境下的服务公平 内蒙古不同地区在居住形态、交通、服务半径、季节流动和语言环境方面存在明显差异，同一种服务组织方式未必适用于所有旗县。对需要长期康复或频繁往返的家庭，距离、交通、住宿、陪护与误工成本可能共同影响服务选择；对蒙古语使用者，材料、评估、训练指令和随访能否以其理解的语言完成，也可能影响服务获得和持续使用。本课题不预设这些差异必然存在，而是通过统一框架逐项核查其发生范围和作用环节。 研究把人口大县农区、山区县、半农半牧地区、边境纯牧区和资源型牧区置于同一分析框架，目的在于识别不同情境下的主要短板及适宜工具，为农牧区和边境地区稳定提供基本康复服务、改善语言与文化适配、促进残疾人平等获得公共服务提供需求侧依据，也为铸牢中华民族共同体意识提供具体的民生实践支撑。 主要参考文献 Kiani B, Mohammadi A, Bergquist R, et al. 2021. Different configurations of the two-step floating catchment area method for measuring the spatial accessibility to hospitals for people living with disability: a cross-sectional study[J]. *Archives of Public Health*, 79: 85. DOI: 10.1186/s13690-021-00601-8. Liu H, Ma C, Yang Y, et al. 2025. Strategies for enhancing PHC accessibility through mobile and capsule clinics: a spatial location allocation study in China[J]. *BMC Health Services Research*. DOI: 10.1186/s12913-025-13083-z. Luo W, Qi Y. 2009. An enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA) method for measuring spatial accessibility to primary care physicians[J]. *Health & Place*, 15(4): 1100-1107. Luo W, Wang F. 2003. Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: synthesis and a case study in the Chicago region[J]. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 30(6): 865-884. Penchansky R, Thomas JW. 1981. The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction[J]. *Medical Care*, 19(2): 127-140. DOI: 10.1097/00005650-198102000-00001. Wang YR, Yan XQ, Zhang F, et al. 2025. Utilization of rehabilitation services among older adults with physical disabilities: the interactive influence of regional development and socioeconomic position[J]. *Frontiers in Public Health*, 13: 1535229. 国家卫生健康委员会, 国家发展改革委, 教育部, 等. 2021. 关于加快推进康复医疗工作发展的意见：国卫医发〔2021〕19号[Z]. 国务院. 2017. 残疾预防和残疾人康复条例[Z]. 国务院. 2021. “十四五”残疾人保障和发展规划：国发〔2021〕10号[Z]. 国务院残疾人工作委员会. 2026. 残疾人保障和发展“十五五”规划：残工委发〔2026〕4号[Z]. 刘晨, 董理权, 闫媚, 等. 2025. 功能障碍人群辅助器具适配度评价及影响因素分析[J]. 中国康复理论与实践, 31(11): 1354-1364. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2025.11.012. 内蒙古自治区残疾人联合会, 等. 2024. 内蒙古自治区残疾人辅助器具适配补贴管理办法（试行）：内残联发〔2024〕21号[Z]. 内蒙古自治区党委, 内蒙古自治区人民政府. 2021. 关于促进中医药（蒙医药）传承创新发展的实施意见[Z]. 内蒙古自治区人民代表大会常务委员会. 2004. 内蒙古自治区蒙古语言文字工作条例[Z]. 内蒙古自治区人民代表大会常务委员会. 2026. 内蒙古自治区实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法[Z]. 全国人民代表大会常务委员会. 2008. 中华人民共和国残疾人保障法[Z]. 邱宁, 韩欣宇, 苏贝勒, 等. 2025. 康复服务供需空间匹配对残疾人功能恢复的影响效应研究——以天津市中心城区为例[J]. 地理研究, 44(11): 3085-3106. DOI: 10.11821/dlyj020241397. 覃青连, 徐斌, 韦雪, 等. 2024. 卫生服务空间可及性评估模型的比较研究[J]. 中国卫生统计, 41(1): 35-40, 44. DOI: 10.11783/j.issn.1002-3674.2024.01.007. 中国残疾人联合会, 民政部, 国家卫生健康委员会. 2025. 残疾人基本康复服务目录（2025年版）[Z]. 周子欣, 张高洁, 张蕾. 2025. 中国持证残疾人康复服务使用现状及影响因素分析[J]. 现代预防医学, 52(15): 2803-2807, 2834. DOI: 10.20043/j.cnki.MPM.202501325. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本课题研究的主要内容：研究的切入点、方案、方法及需解决的关键问题 （一）研究切入点 子课题1以基层服务点及其能力达标情况为主要分析对象，服务对象调查用于验证站点运行与服务结果；本课题3以有康复需求的个人及其所在空间单元为主要分析对象，主要结局为“有需求而未获得”及潜在空间可及性。两课题分别报告各自预设结局；若调查点位、机构资料或受访对象交叉，统一编号、避免重复采集，并将资料分别纳入各自预设分析体系。 本课题不把康复服务的可及性简单理解为机构是否设置、项目是否投放或覆盖指标是否完成，也不以某一旗县在综合评价中的得分高低作为主要判断依据。机构挂牌、项目名册和覆盖率反映的是供给端投入与统计口径内的服务记录；而残疾人在需要服务时是否知道有这项服务、能否在可接受时间内到达、能否承担自付与陪护成本、能否以自己理解的语言完成评估和训练、服务安排能否配合其作息与照护条件，属于另一层问题。研究要回答的是“谁在什么环节以什么方式够不着服务、为什么够不着、在什么条件下可以补上”。 本课题以嘎查村、社区及可识别牧点作为空间分析单元，以有康复服务需求的持证残疾人和符合条件的残疾儿童救助对象作为调查与推断单元，两者承担不同任务。空间单元承担潜在可及性测算：牧区聚居点稀疏、点位间距大，规则格网或行政区中心点在缺乏细粒度人口分布数据时可能产生需求位置错配，难以反映散居牧点的末梢处境。调查单元承担需求、获得与障碍的判定：同一嘎查村内不同家庭的距离、费用承受与照护条件差异很大，村级平均值不能替代个体经历。两类证据分表呈现、相互参照，均不能替代另一类证据。 具体从以下五个方面切入： 1. 从机构与项目覆盖转向有需求者的实际获得。 不以“是否使用过服务”作为唯一结局，先独立判定需求、再判定需求出现后是否获得及是否足量，把“不需要”与“有需求而未获得”分开，使判断建立在真实的需求分母上。 2. 从综合评分排名转向五维剖面诊断。 按可获得性、地理可达性、可负担性、可接受性和可适应性逐维形成证据，不赋权、不合成总分。某一地区四维尚可、一维接近为零时，综合得分恰会抹平这一维，而它往往正是政策要补的地方。 3. 从固定机构单点供给转向固定、流动、远程三类供给并列核查。 三类供给的服务对象、容量单位与时空形态不同，合并计量会掩盖各自边界；研究分别核查、并列呈现，具备可核验资料时再分别开展情景分析。 4. 从潜在可及性单侧测算转向与个体经历并置互证。 空间模型回答“给定路网、容量和参数下能否到达”，家庭调查回答“实际是否获得”；两者的差异——附近有机构却未获得、距离较远但通过巡诊获得——本身就是研究发现，而非需用一方修正另一方的误差。 5. 从原则性政策建议转向证据可追溯的路径组合。 每条路径须对应具体的诊断证据、障碍环节、可用工具和本地实施条件，最终仅保留能够追溯到具体证据、障碍机制和实施条件的路径。 （二）主要研究内容 研究内容按“诊断—归因—模式—路径”四环节递进组织，前一环节的产出是后一环节的输入，不跳跃、不并列罗列。各环节的核心问题、主要工作与产出见表1。 表1 四环节证据链、核心问题与主要产出 环节; 核心问题; 主要工作; 主要产出. 一 诊断; 谁够不着、哪一维受阻; 康复训练与康复医疗的固定服务点空间测度；三类服务的需求与结局两步判定；五维剖面与横向条件分析; 分服务类别、分需求单元的潜在空间可及性结果；“有需求而未获得”的比例与结构；五维短板清单. 二 归因; 为什么断、断在哪一步; 定向样本障碍链还原；未获得原因分类；制度断点定向求证; 障碍链与发生情境；待验证假设的证实或否证结果. 三 模式; 什么工具可能补上这一段; 流动服务、远程康复、辅助器具服务的条件核查; 三种模式的适用条件清单及本地缺口. 四 路径; 先补哪一段、怎么补; 证据—障碍—路径对应；两轮德尔菲收敛；田野后专家论证; 分旗县类型的路径组合表；“障碍—路径”对应表. 1. 政策与制度基准梳理：确立“应当到达”的参照 按“服务对象—服务类别—责任主体—执行要求—资料留痕”建立政策矩阵，梳理基本康复服务目录对四类服务的界定、康复医疗工作中县级医院学科设置与基层服务的要求、自治区实施办法关于康复纳入基本医疗卫生制度和盟市统筹安排康复经费的规定、辅助器具补贴办法关于评估时限与补贴标准的规定，以及蒙古语言文字工作条例关于公共服务行业使用蒙古语言文字的要求。 政策梳理区分三类内容：政策已明确要求的，转化为可核查的判定基准；地方探索性做法，标明适用范围与依据，不概括为全区统一制度；本研究提出的改进方向，不作为既有制度的描述。政策基准与本地实际的偏离作为研究发现报告，但不单独构成“服务不达标”的判断。 2. 诊断环节之一：康复训练与康复医疗的潜在空间可及性测度 以嘎查村、社区及可识别牧点为需求单元，对康复训练和康复医疗分别建立改进两步移动搜索模型，输出服务类别与需求点层面的相对潜在可及性。供给端只采用机构可核验的服务名额、开放时段或专业人员工时，机构数量与“是否挂牌”仅作供给结构信息，不折算为容量；需求端优先采用分残疾类别、分嘎查村的需求信息，只能取得持证人数时明确其为持证人口的潜在供需匹配，并声明高估与低估两个方向的偏误。时间阈值与衰减参数按政策规范、机构实际覆盖、出行经历的优先序本地标定，并作多情景敏感性分析。 边界附近的需求单元按模型两步运算顺序处理：先纳入阈值内区外服务点，再纳入各入选服务点阈值内全部竞争人口，只报告目标区域内需求点结果，不作一次性行政边界外扩。容量不可得或关键机构缺失范围无法界定时，降级为机构分布、服务项目可得性与最近路网时间的分项描述，不强行运行供需比模型。结果只解释为潜在空间可及性；辅助器具适配不纳入固定服务点供需模型。 3. 诊断环节之二：三类服务“有需求而未获得”的判定 对康复训练、康复医疗和辅助器具适配分别询问近12个月是否需要并记录需求大致出现时间，回答“需要”者进入该类别需求者分母，是否获得服务不参与需求判定；再仅对该类需求者判定需求出现后是否获得、首次获得时间、截至调查日是否仍在等待、已获得服务是否足量。类别特异关键次要结局为“自报有该类需求但需求出现后截至调查日未获得该类服务”，“获得但自评不足”单列为描述性结局。在至少有一类自报需求者中按固定算法派生个人层面复合主要结局：任一所需服务未获得记为1，全部已获得记为0，任一必要类别缺失且无法由其余类别确定时记为缺失。 对未获得者按三类记录原因：可及障碍（不知晓、距离交通、费用、陪护、机构不接收、排队等待、服务不匹配、语言沟通与数字操作）、偏好或替代选择、需求变化，并单列“其他”与“无法判断”。三类不合并，比例不相加解释为总未获得率；知晓服务与条件后确属自主选择的单独报告，若在家练习或改用其他方式属费用、距离、陪护约束下的被迫替代，仍保留可及障碍编码。“不符合条件”仅用于有正式评估或审核结论的情形。 4. 诊断环节之三：五维剖面与信息、数字横向条件 按五个维度分别形成证据剖面，每维设若干核心操作指标并标明资料来源，不设权重、不合成指数、不作地区排名。可获得性看服务项目覆盖、专业人员实际配置与蒙医传统疗术类康复项目可得性；地理可达性看路网出行时间、基层机构覆盖、因天气和路况中断出行的天数、巡诊与上门频次；可负担性看政策报销与补贴标准、实际自付额、单次往返的直接非医疗成本、陪护与误工的机会成本；可接受性看蒙古语服务人员匹配、因语言延迟或放弃服务的经历、对机构的信任与文化适配；可适应性看预约方式、服务时间弹性、转场期间的服务安排与转介衔接三项，此维特指服务的时间安排、预约和就诊组织能否配合服务对象的作息、照护条件与身体状况，不泛指服务对各类残疾的适应能力。 信息获取与数字使用能力不单列为维度，作为横向条件单独分析。行政村层面的接入覆盖数据不能替代对散居牧点、转场途中和通行沿线实际可用性的核查，远程康复还需要稳定视频、适用终端和必要协助。问卷不只问“家里有没有网”，还采集常住点周边集中居住户数、住房分布、季节性居住地点、转场途中能否接通与能否稳定视频等可回答的事实；是否属人口聚居区由研究人员结合受访信息与行政、空间资料统一判定，不由受访者自行归类。横向条件与五维结果交叉分析，不折算得分。 5. 归因环节：障碍链还原与情境条件分析 对出现放弃、中断、延迟或长期等待的受访者，沿“产生需求—知晓服务—作出决定—准备出发—到达机构—获得服务—持续使用”七个环节还原障碍链，确定断点位置、发生时点、涉及主体和当时的替代选择。定向样本单独成节报告，用于机制解释与路径设计，不参与比例估计、不进入主回归。同时主动寻找负例，即距离较远或条件不利却仍持续获得服务的家庭，分析其得以维持的原因。 对制度文本提示但尚未证实的断点定向求证：辅具按户籍地就近评估对随子女进城、跨旗县流动和季节性迁往夏营地人群的影响，线上办理为主条件下基层代办渠道的实际可达性，一至两个月的评估时限对术后康复和儿童发育关键期的时效性影响，以及残联系统康复巡诊是否形成稳定排班。上述断点一律作为待验证假设，由家庭经历与机构资料共同证实或否证。 6. 模式环节：流动服务、远程康复与辅助器具服务的适用条件核查 分别核查三种服务的对象、内容、时间安排、覆盖范围、容量、接入条件与实际使用。流动服务核查排班与路线是否稳定、末梢是否纳入、设备与人员能否下沉、费用与服务记录能否衔接，具备可核验资料时以服务日或停靠点作为时空供给情景单列覆盖结果。远程康复核查网络与终端是否满足具体服务要求、对象是否适用并能获得必要协助、机构是否有稳定排班与责任安排，不因“线上可达”而直接套用地理空间模型。辅助器具适配按“可获得—可负担—能适配—会使用—可维护”五个环节逐项核查，以现行补贴办法的评估时限、补贴标准与目录管理方式为判定基准，但不评价产品性能。 三种模式并列呈现，不与固定服务点结果相加、不折算为总分。六个入样旗县是类型观察点，并非实践富集点，某一模式可能尚未在当地开展。此时仍须核查该模式未开展的原因及所缺条件；可以引用区内其他地区或区外案例作为比较参照，但须明确标注案例来源，服务对象、容量、人员、网络、成本和制度授权等可行条件仍在入样旗县核查，不以外部案例替代本地证据，也不因本地暂无实践而删除该模式。 7. 路径环节：分类型路径组合与“障碍—路径”对应 按“诊断发现的某一类缺口—归因确认的某一机制—该机制对应的某一工具—该工具在本地的可行条件”四段对应生成路径建议，工具分为固定服务、流动服务、远程服务和制度安排四类。成果为两张结构性表格而非并列建议条目：分旗县类型的路径组合表，列明旗县类型、主要缺口、对应工具、本地可行条件和配套与风险；“障碍—路径”对应关系表，一行一条路径，逐条回溯到诊断证据与障碍机制。路径框架与候选条件先通过前期两轮德尔菲收敛，再以田野证据修正，资料清理和分析完成后另行组织专家论证或书面咨询。研究不预设任何一种工具为普适答案。 （三）总体研究方案 1. 研究设计 本课题采用以潜在空间可及性测度为主线、五维剖面诊断为支撑、障碍归因与服务模式核查为中介、分类型路径设计为出口的混合方法设计。四环节构成一条证据链：诊断回答“谁够不着、哪一维受阻”，归因回答“为什么断、断在哪一步”，模式核查回答“什么工具可能补上这一段”，路径设计回答“先补哪一段、怎么补”。每一环节的结论须落到具体的服务类别、对象、空间单元和证据来源，前一环节未能形成的证据不在后一环节以推断补充。 研究设两套样本：主样本按概率抽样产生，用于抽样范围内的加权描述与关联分析；定向样本按目的选择产生，仅用于障碍机制解释与路径设计。两套样本分开报告，不以定向样本补充主样本的缺口。研究不开展因果推断，横断面结果一律表述为相关或关联；不作赋权综合评价和地区排名，不作最优选址求解。 2. 选点方案与进入条件 旗县选取采用最大差异目的选点，从区域分布、生产生活方式、城乡与居住形态、边境与非边境四个维度保证类型覆盖，不构成区域代表性，结论不外推至全区，只作类型化迁移。拟选取赤峰市宁城县、阿鲁科尔沁旗、呼和浩特市武川县、包头市达尔罕茂明安联合旗4个核心旗县开展需求侧调查，兴安盟科尔沁右翼中旗、鄂尔多斯市鄂托克旗2个补充旗县开展机构与空间核查，合计6个，处于指南建议的3—7个区间内。各旗县承担的比较角色包括人口大县农区、半农半牧过渡带、山区县、边境纯牧区和资源型牧区，其中半农半牧过渡带由阿鲁科尔沁旗与科尔沁右翼中旗分别对应西部与东北部两种情形；上述角色均为待验证的类型假设，不预先表述为服务最好、最差或财政最强。 核心旗县内部按县城、苏木乡镇、嘎查村或牧点分层，县城样本作为居住形态参照，不预设其可及性较高。正式点位确定前核实机构容量、资料可得性、入户渠道、路网质量、外勤成本、合格点位数量及点间交通时间。呼伦贝尔林区和阿拉善盟不纳入本课题实地调查、空间模型或类型比较，避免将外部远端核查扩展为未定义的研究样本。 3. 研究对象与预计规模 表2 研究对象、预计规模及主要用途 对象; 预计规模; 选择方式; 主要用途. 成年持证残疾人; 成人主样本：约700人邀约、约593份初筛完成; 4个核心旗县两阶段概率抽样，每县12个初级抽样单位; 成人主要精度对象；估计抽样范围内结局. 残疾儿童康复救助对象; 另设补充层；样本量预调查后结合名册与预算单独锁定; 按年龄及救助资格单列抽取，与成人名单核对去重; 单独报告样本、应答、结局和精度；不并入成人链，不保证独立精度. 成人需求者详细调查; 约415人进入详细模块，约352份成人复合主要结局资料完整; 由成人初筛需求判定后进入详细模块，不作二次抽样; 成人主要结局及三类服务类别特异结局估计. 放弃或中断经历者（定向样本）; 12—18人（户）; 经嘎查村专职委员、村医、机构转介及主样本筛出者定向寻找; 障碍链还原与机制解释，不作比例估计. 康复机构与基层服务点（深度访谈）; 6个旗县每县3—5家，合计18—30家; 按机构层级与服务类别目的选择; 服务容量、排班路线、转介流程与台账口径核查；该数量仅为访谈样本，不代表空间模型的供给点清单. 专业及管理人员; 约18—28人次; 康复专业人员、嘎查村医与残协专职委员、旗县残联工作人员; 供给端约束、执行条件与政策解释. 德尔菲专家; 10—15人，有效完成两轮者不少于8人; 与子课题1专家池错开; 收敛路径类型框架与候选条件，不设权重. 成年持证残疾人为主要精度对象。成人主样本规划为约700人邀约、593份初筛完成、415人进入详细模块、352份复合主要结局资料完整；该样本量链仅指成人。残疾儿童康复救助对象另设补充层，其样本数量在预调查后、抽样方案锁定前结合名册、研究目标和预算单独确定，不纳入成人的700—593—415—352链条。成人与儿童分别报告样本数、应答率、服务需求与结局；儿童层不承诺独立精度，样本不足时作描述性报告。家庭成员只在代理回答或家庭负担调查中参与，不作为独立推断对象；同一家庭多名符合条件者按个体程序抽取并记录家庭聚类标识。小于15人的抽中点位整群邀请并记录第二阶段入样概率为1；个人总体概率仍包含第一阶段概率。 4. 抽样设计与精度边界 主样本采用两阶段概率抽样。第一阶段在4个核心旗县内按县城、苏木乡镇、嘎查村或牧点分层，依据合格名册人数按规模概率抽取村、社区作为初级抽样单位，每县12个、共48个，此为设计参数，与精度计算绑定；第二阶段根据各县、各层计划初筛量分配个体样本，从抽中点位的合格名册中随机或系统抽取个人，记录两阶段入样概率并计算个体基础权重。近似等簇仅用于样本量规划，不作为现场固定配额；正式分析报告实际簇大小、权重分布和设计效应。每县12个点位在各设计层间的分配在抽样前依据名册规模与比较需要锁定，每个用于独立方差估计的设计层原则上至少抽取2个初级抽样单位；某层只有1个合格单位时，须在抽样前将其设为确定入样单位并预先规定方差处理方式，或与相邻同质层合并，不在分析阶段临时调整。抽样前明确参考日期与通常居住地定义，逐名记录户籍地、当前居住地与季节迁移状态；同时生成按层随机排序的备用个人名单和备用PSU名单，完成三次不同日期或时段的联系尝试仍未应答或经核实不符合目标人口时按预设顺序补充，启用备用样本不抹去原样本的非应答记录。 成人主样本按复合主要结局规划：取p=0.50、95%置信水平、半宽±6%，未考虑复杂设计时约需267名有效分析对象；在固定48个PSU、组内相关系数取0.05的近似等簇情景下，约需352名成人有效分析对象。按详细模块有效完成率85%、至少一类自报需求检出率70%、初筛应答率85%逐级反推，约需415名成人进入详细模块、593份成人初筛完成、约700名成人邀约。儿童补充层另行确定样本数，不参与本链条。 表3 成人复合主要结局的样本量规划情景（48个初级抽样单位） 组内相关系数情景; 近似设计效应（等簇近似）; 投入352人时的等效样本量; 达到±6%所需有效分析对象. 0.05（规划情景）; 1.32; 267; 351. 0.08; 1.51; 234; 442. 表3设计效应按等簇近似计算，属规划值而非实测值；ρ在0.03—0.10区间内，达到±6%所需成人有效分析对象约311—541人；ρ=0.05时理论值约351，向上取整规划为352人。分层、权重变异、非应答和需求构成会影响方差，正式调查须按完整成人抽样设计及最终权重估计方差并报告实际设计效应。ρ为情景参数，不以单次预调查估计取消敏感性分析。类别特异结局使用各自分母、贡献PSU和设计效应；区间半宽超过±12%时标注精度不足。儿童层不套用成人样本量和设计效应。 若田野窗口或外勤能力不支持，按预案次序处理：先减补充旗县核查轮次，再按实际样本量重估精度与分析复杂度，最后才考虑调整核心旗县方案；任何变更须书面记录并同步修订推断范围。 5. 资料来源与多源核查 资料来源包括国家和自治区政策、规范与统计资料；经授权使用的持证残疾人名册、康复服务台账、辅助器具适配与补贴记录；机构服务记录、排班表、人员配置与转介记录；路网、居民点分布与机构点位等空间基础数据；家庭问卷与访谈；现场观察。 多源核查使用两个彼此独立的轴，分别呈现，不合并为单一分数。证据可信度轴标注结论的证据强度，分较强、中等、较弱三级：多类独立资料相互印证且存在可核验记录的等级较高，仅有单一回顾性陈述的降低等级，证据冲突或资料不足的改按记录状态轴报告。记录状态轴分“有记录可核验”“据称发生但无正式留痕”“按制度应有记录但未发现”“信息冲突或无法判断”四类，其中“应有记录但未发现”可作为服务记录的短板，但不单独证明服务未发生。空间测算所用机构点位、容量、需求人口和路网时间的来源与缺失情况逐项留存核查记录；模型结果与最近服务点路网时间、机构服务分布及可取得的业务台账作方向性对照，该对照属合理性核查，不设“相关系数达到某阈值即验证有效”的硬标准。 6. 伦理与数据保护 研究启动前完成机构伦理审查或备案。具有相应决定能力的成年人由本人签署书面知情同意；未成年人按伦理审查要求取得监护人书面同意，并根据年龄和理解能力以适龄方式征求儿童本人意愿，儿童明确拒绝或表现出明显不适时即停止调查，监护人同意不能替代儿童本人的拒绝。本人无法直接作答的，按伦理审查意见取得法定代理人同意，嘎查村干部、专职委员或村医不得替代法定代理人作同意。代理回答仅限本人无法独立回答的事实性经历；本人能够表达的感受与偏好优先由本人回答，确需代理的标记为代理报告，不与本人回答混称。 使用蒙古语的对象按其语言习惯和意愿提供蒙古语访谈或翻译支持，访谈材料译制、关键表述双语核对、翻译人员履行保密义务三项要求同时落实。跨机构调取资料另行取得授权，按目的明确和最小必要原则提取；空间数据精度到嘎查村或牧点即止，不采集户级坐标；小样本单元不单独报告；拒绝或退出不影响其现有康复、医疗与社会救助权益。 7. 技术路线 技术路线见图1。空间测算、需求调查和机构与情境核查并行开展，再综合判读并形成可追溯的分类路径。图中入户调查链覆盖4个核心旗县，另有2个补充旗县同步开展机构与空间核查，不并入入户样本作比例推断。 图1 残疾人康复服务可及性提升路径研究技术路线 （四）研究方法及使用理由 1. 政策文本分析与制度基准比对 按政策矩阵梳理服务对象、类别、主体和执行要求，区分正式制度要求、地方探索及本研究建议，形成可核查的制度基准。 2. 改进两步移动搜索法与服务容量核查 采用改进两步移动搜索法分别测算康复训练和康复医疗的潜在空间可及性，需求人口按分类需求资料、校正代理人口、持证总人数代理的优先级构建；容量仅在服务时间或生产率依据可核验时换算，否则按替代情景分项呈现。如现行政策或服务规范对相应服务设有明确半径或时间要求，将其作为基准情景；没有明确规定时，根据机构实际覆盖、服务对象出行经历和相近研究设定候选阈值。 3. 两阶段概率抽样与复杂抽样加权估计 采用两阶段概率抽样，记录入样概率并计算基础权重，按预先定义的单元调整非应答；类别特异结局以全样本设计进行子域估计，报告复杂抽样方差、权重和设计效应。 4. 需求结局判定、加权分析与缺失处理 先按服务类别判定需求，再记录需求出现后的获得、等待与足量情况，并按固定规则生成成人复合主要结局。类别特异结局分别估计；复合结局按需求类别数量分层或调整后再作比较。调查设计适配的关联分析仅在事件数、贡献PSU和权重分布支持时开展；主要结局缺失不编码为未获得，缺失超过5%时作界限分析，条件允许时补充多重插补敏感性分析。 5. 辅助器具五环及流动、远程服务核查 按“可获得—可负担—能适配—会使用—可维护”五环核查辅具服务链；分别记录流动服务的路线、排班和容量，以及远程服务的适用对象、接入、协助和使用条件。不同供给形态不合并计量，资料不足时作分项描述。 6. 定向访谈、障碍链分析与质性质量控制 对12—18名（户）放弃、中断、延迟或长期等待经历者开展定向访谈，沿七个服务环节还原障碍链。制定访谈和证据判断手册；至少20%访谈由两人独立编码，关键时间线经事实核对，主动寻找负例。定向样本只用于机制解释，不参与比例估计。 7. 两轮德尔菲专家咨询 邀请10—15名专家对路径框架和候选条件开展两轮咨询，评价必要性、清晰度、可核查性和适用性，反馈第一轮结果后复评；预先规定条目保留、修改和删除标准。有效完成两轮者不少于8人。专家咨询用于收敛候选条件，不设权重，也不作为服务效果证据。 8. 空间分布描述与模型合理性核查 口径一致时以需求人口加权基尼系数描述潜在可及性分布差异，并以最近服务点路网时间、机构分布、可比台账和实际使用经历作合理性对照；不作旗县排名或最优选址。 （五）拟解决的关键问题 1. 供需口径如何保持可解释。分类需求资料、代理人口和服务容量按预定优先级与换算条件使用，资料不足时分项报告。 2. 如何把需求与未获得准确区分。先判需求、再判需求出现后的获得结局，儿童层与成人主要估计对象分开报告。 3. 如何避免样本链被误读。700—593—415—352仅为成人主要精度规划，儿童补充样本另行锁定；复合结局比较须按需求类别数调整或分层。 4. 如何使空间模型适配农牧区。需求单元下沉至嘎查村、社区或牧点；边界、服务半径、容量换算和需求人口均按可核查资料确定。 5. 如何形成可执行且有证据的路径。空间、调查及机构证据分别呈现，固定、流动、远程和辅具服务按各自条件判断，路径逐条回溯证据与实施条件。 |
| 五、分月度研究内容（需量化），有具体时间安排 本课题研究周期为2026年10月15日至2027年6月30日，按照“政策与制度基准梳理—选点核实与工具准备—空间数据基础层建设与判据收敛—入户调查与机构核查—空间测算与统计分析—路径论证与成果报送”的顺序推进。2026年10—12月开展案头研究、选点核实、专家咨询和空间数据准备；2027年1月完成问卷预试，实测调查时长和需求检出情况；2月生成并锁定抽样名单；3—4月开展为期约8周的集中调查；5月完成补访、数据锁定、分析和报告主体初稿；6月完成专家论证、审核与报送。各月研究内容、量化任务和阶段性成果如下。 时间; 主要研究内容; 量化任务与阶段性成果. 2026年10月15日—10月31日; 启动课题，明确研究问题、五维操作边界和课题组分工。系统检索国家及内蒙古自治区关于基本康复服务、康复医疗、残疾儿童康复救助、辅助器具适配补贴、无障碍与信息交流、蒙医药发展的政策文件，以及空间可及性测度与康复服务利用的同行评议文献；记录检索式、数据库和检索日期。按“服务对象—服务类别—责任主体—执行要求—资料留痕”建立政策矩阵并绘制现行服务逻辑图。形成流动服务、远程康复、智能辅具三种科技助残模式的路径类型和候选条件条目池。设计家庭问卷，涵盖基本信息与空间位置、服务获得经历、五维障碍、辅助器具、信息与数字条件、主观评价等模块，并设置制度核验题；同时设计机构和管理人员访谈提纲。与自治区、盟市及6个拟选旗县残联对接，启动选点核实；收集持证残疾人名册、康复机构名录和路网资料线索。; 形成课题实施方案1份、任务分工表1份、政策与文献清单1份（附检索式、数据库和检索日期）、政策矩阵初稿1套、服务逻辑图初稿1份、三种模式候选条件条目池1套（每种模式不少于8条待核条件，并标注政策或文献依据）、家庭问卷初稿1套（题号按QB、QS、QH、QO分类并锁定）、访谈提纲2套。完成6个拟选旗县的对接，各确定1名联络人；初步掌握4个核心旗县可纳入抽样的嘎查村或社区数量。. 2026年11月; 逐项核查选点条件，包括机构容量、资料可得性、入户渠道、路网质量、外勤成本，以及单县可抽取点位是否达到12个、点位间平均车程和单日可串联点位数。完成伦理审查或备案材料并提交。准备空间数据基础层，明确路网、机构点位、嘎查村与牧点位置的坐标来源和精度等级；空间定位到嘎查村或牧点，不采集户级坐标。开展问卷认知访谈，完成蒙古语问卷和知情同意材料的翻译及双语核对。组建德尔菲专家组并发出第一轮邀请。; 6个拟选旗县各形成选点核实表1份，对6项核实内容逐项给出结论与依据；伦理审查或备案材料1套并完成提交；空间数据清单1份（包括路网图层、机构点位、嘎查村或牧点位置，并逐项标注来源和精度等级）；认知访谈不少于10人，覆盖农区、牧区及蒙古语使用者，形成题项修改清单1份；蒙古语版问卷、知情同意材料和保密承诺材料各1套，并形成双语核对记录；确定德尔菲专家10—15人，建立与子课题1专家名单不重复的专家名单。. 2026年12月; 开展第一轮德尔菲专家咨询，评价路径类型框架和候选条件的必要性、清晰度、可核查性与适用性。建成空间数据基础层并完成首轮质检，核对机构点位与实际挂牌情况、路网连通性和季节性中断情况。核对抽样框，完成名册去重；将残疾儿童按年龄范围及救助或持证资料单列，记录常住地与户籍地不一致、季节性迁移等情况。根据咨询和核查结果完善问卷与访谈提纲。; 第一轮德尔菲咨询发出并回收10—15份，形成意见汇总1份，列明条目增删改建议及理由；形成空间数据基础层1套（覆盖4个核心旗县的路网、机构点位、嘎查村或牧点位置），并形成首轮质检记录1份，列明点位缺失、坐标存疑和路网断点；4个核心旗县合格名册各1份并完成去重核对，记录名册覆盖、无法联系和信息不全数量；取得伦理批件或备案回执1份；完成问卷与访谈提纲定稿1套。. 2027年1月; 向同一专家组反馈第一轮汇总结果并开展第二轮德尔菲咨询，收敛路径类型框架与候选可行性条件。在1个核心旗县开展问卷预试，覆盖农区和牧区两类情境，重点检验访问流程、跳题逻辑、初筛与详细模块时长、三类服务需求检出率及制度核验题的可答性。根据预试结果修订调查工具，并完成外勤分组和培训。; 第二轮德尔菲有效完成不少于8人，形成路径类型框架与候选条件清单1套，列明核心条目、一般条目及操作性定义，不设置权重。预试覆盖6—8个嘎查村或社区、合计30—40人；分别记录初筛和详细模块时长，康复训练、康复医疗、辅助器具适配三类需求检出率，以及至少一类服务需求的并集比例；统计重点题项“无法回答”或“不理解”的比例，超过20%的题项须修订。形成预试报告1份、工具修订稿1套、题号与跳题逻辑核对表1份。外勤分3组，每组2—3人，完成不少于2轮培训和模拟访问。 儿童补充层样本框、目标数量和精度呈现方式同步锁定；成人主样本与儿童层分别统计。. 2027年2月; 春节期间以室内准备和远程协调为主。依据分层与规模概率抽取初级抽样单位（PSU），并按旗县、层及计划初筛量分配个人样本，生成和锁定抽中名单。对点位内合格人数少于15人的情况，原则上对该点位符合条件者整群邀请，记录个人阶段抽取概率为1，并在权重计算中体现。编制编码本、调查手册和访问记录表，确定同层随机排序的备用个人名单及备用点位名单。形成内部中期进展材料。; 形成4个核心旗县各12个、共48个PSU的抽中名单1份；形成约700名成人的邀约名单，并另列儿童补充层名单（数量待锁定）1套及同层随机排序的备用名单1套。个人样本按旗县、抽样层和计划初筛量分配，不执行各点位固定人数规则；记录两阶段抽样概率及小点位整群邀请情况。形成编码本1份、调查手册1份、访问记录表和证据判定记录表各1套；形成内部中期进展材料1份，正式中期报告按研究会或承担单位通知提交。. 2027年3月; 开展东部批次入户调查，按宁城县、阿鲁科尔沁旗顺序推进。完成初筛和符合条件者的详细模块调查，同步开展机构深度访谈；核实牧点位置、季节性居住点和路网连通情况。逐日记录完成量、拒访、无法联系和迁移等情况。; 推进2个旗县、24个PSU；完成初筛不少于300份；开展机构深度访谈6—10家、专业及管理人员访谈6—10人次；形成东部批次进度与质量核查记录1份，列明各点位完成量、非应答构成及抽样和权重计算所需记录。 同步单列记录儿童补充层邀约、应答和完成情况，不计入成人进度指标。. 2027年4月; 开展中西部批次调查，完成武川县与达尔罕茂明安联合旗调查；对科尔沁右翼中旗、鄂托克旗2个补充旗县开展机构与空间核查；启动定向样本寻找与访谈。完成首轮路网模型构建、机构点位匹配和空间数据质检，形成供质量核查使用的初步测算结果，暂不作为正式结果。; 累计完成4个核心旗县48个PSU；累计初筛约593份、进入详细模块约415人、获得复合主要结局完整资料约352份。未达规划值时如实报告实际完成量、偏差及原因。机构深度访谈累计18—30家；专业及管理人员访谈累计18—28人次；定向样本完成12—18人（户）。形成2个补充旗县的机构与空间核查表各1份；完成康复训练和康复医疗两个服务类别的初步测算，以及阈值与衰减参数敏感性初算，用于核查点位、实际服务容量与路网的匹配情况。 同步单列记录儿童补充层邀约、应答和完成情况，不计入成人进度指标。. 2027年5月; 完成补访、回访、台账补齐及可获得条件下的季节资料核实。锁定并清理数据，开展空间测算、复杂抽样加权估计、子域估计和关联分析；完成五维剖面、辅助器具五环分析及信息与数字条件分析。开展定向样本机制分析，形成“证据—障碍—路径”对应关系及分旗县类型路径初稿；同步完成研究报告框架和主体章节初稿。; 有效分析样本目标为352份；未达到时报告实际完成量、非应答构成及推断范围调整。形成数据锁定记录1份；形成空间测算结果1套（康复训练和康复医疗两个服务类别，按需求点测算并报告阈值与衰减参数敏感性）；形成复合主要结局和三类服务类别特异结局的加权估计及95%置信区间，并报告设计效应；形成五维剖面表1套、辅助器具五环短板清单1份、信息与数字条件交叉表1套。口径可比且数据质量允许时，补充加权基尼系数1套。形成“障碍—路径”对应表与分旗县类型路径组合表初稿各1份，以及研究报告框架和主体章节初稿1份。 儿童补充层另行报告实际样本及精度，样本不足时仅作描述。. 2027年6月1日—6月30日; 基于已形成的证据—路径对应表开展专家论证或书面咨询，审查路径与证据的对应关系、实施条件和潜在风险。完成报告修改、必要补证与统稿，形成政策建议、路径组合表和成果摘要。完成课题组内部审读、专家意见复核与承担单位审核，整理结题材料并按要求报送。; 开展专家论证或书面咨询1次，专家不超过10人；记录意见及采纳情况，专家意见不作为服务效果证据。形成研究报告定稿1份（正文不少于2万字）、政策建议1份（不少于3000字）、分旗县类型路径组合表1份、“障碍—路径”对应关系表1份、技术路线图1张、成果摘要1份，并于2027年6月30日前完成审核与报送。. 进度控制说明 1. 设置四个阶段闸门，按完成条件推进。 ①预试闸门（2027年1月底）：完成三类服务需求检出率、调查时长和重点题项可答性实测后，方可锁定抽样方案；②抽样锁定闸门（2027年2月底）：生成并锁定48个PSU、约700名成人邀约名单及单列儿童补充层名单，并另列儿童补充层名单（数量待锁定），不将抽样工作延至3月田野调查期间；③田野闸门（2027年4月底）：完成4个核心旗县48个PSU的调查任务。实际完成量低于规划值的90%时，按第4条次序处置；④数据锁定闸门（2027年5月中旬）：完成主要数据锁定后，再开展正式分析和报告撰写，避免在数据仍变动时形成结论。2027年1月是第二轮德尔菲、问卷预试与外勤培训并行的月份，应于2026年12月底前完成专家反馈材料准备和预试点位协调。课题负责人每月底检查任务完成情况、资料质量、伦理与授权、点位进入及风险事项，并形成简要记录。田野调查须在取得伦理审查批准或完成备案、获得必要资料授权后开展。 2. 分项核定工作量与田野窗口。 48个PSU按每点位团队作业1.5日估算，约需72个团队点位日；按每点位2日估算，约需96个团队点位日。3组并行约需5—6.5周纯田野时间。按成人593次初筛、415次详细模块估算，接触时间约593—830小时。现估300—410人天为暂定总量；儿童补充样本锁定后须复核外勤、录入和分析工作量，并据实调整任务或预算。 3. 明确抽样与精度边界。 成人主样本计划抽取48个PSU，约700名成人受邀，完成约593份成人初筛、约415份成人详细模块调查，并争取获得352份成人复合主要结局完整资料。儿童补充层的抽样名单、目标数和工作量在预调查后、抽样锁定前另行核定，并同步纳入预算与时间安排。成人样本量链基于ρ=0.05、近似等簇且暂不计权重变异的规划情景，不构成无条件精度承诺。 4. 田野窗口不足时按次序调整，并记录方案变更。 ①先压缩2个补充旗县的重复核查轮次，但保留必要的机构与空间资料；②依据可实现样本量重新评估复合主要结局及类别特异结果的精度，并降低回归模型复杂度；③确有必要时再考虑缩减核心旗县数量。缩减核心旗县、减少计划点位或改变核心与补充点位角色均属于方案变更，须同步修订精度评估与推断范围，并书面记录变更理由；不得以便利样本补足缺额，也不得机械沿用原样本目标。 5. 提前形成报告主体。 5月完成数据锁定、主要分析、“证据—路径”对应表及报告主体章节初稿；6月主要用于补充证据、专家复核、内部审读、承担单位审核和定稿报送。专家论证安排在5月形成对应表之后、报告定稿之前，为意见修订和单位审核预留时间。 6. 为季节与节假日影响预留处置时间。 2027年2月春节期间不安排外勤，主要用于名册整理和抽样名单生成。3月东部批次应考虑牧区接羔和春季转场对入户的影响；4月中西部批次应考虑降雪、道路翻浆等对通行的影响。因天气或季节条件造成的顺延应纳入补访安排，不得通过缩短单点位访问时间或减少联系尝试次数追赶进度。 |
| 六、创新点 本课题的特色包括：从覆盖统计转向需求者实际获得；把空间潜在可及性与个体经历并置；在资料允许时探索季节迁移情境。三项贡献均按证据条件界定。 （一）第一层：研究问题聚焦于覆盖统计之外的实际获得 基本康复服务覆盖率和辅助器具适配率反映政策统计口径内的服务覆盖；本课题以自报需求及需求出现后的服务结局补充需求侧证据。两类口径分别呈现，不相互换算，也不由调查比例推算全区未满足需求。 本课题进一步识别有需求者是否获得服务、受阻环节及其条件，并按服务类别记录可及障碍、偏好或替代选择和需求变化。 本课题的操作特点是：将空间需求单元下沉到嘎查村、社区及可识别牧点；把“未使用”拆分为需求判定与结局判定；将未获得原因分项记录，支持对应的政策工具。 研究为现行覆盖统计补充可核查的需求侧经历，不改变政策统计口径。 本层边界：政策覆盖按正式统计口径计算，本课题依据自报需求及需求后获得情况判定，二者分别解释。 （二）第二层：空间潜在可及性与个体经历的并置分析 本课题将空间模型与需求调查置于同一设计：前者描述给定路网、容量和参数下的潜在到达条件，后者记录需求出现后的实际获得。两类结果按相同服务类别和空间单元对应；样本不足时不单独报告单元比例，差异结合机构资料和访谈解释。 固定点、流动服务和远程康复按各自供给形态分别核查；不把不同容量单位合并为指数。空间结果只解释为潜在可及性，参数需结合本地路网、机构覆盖和出行经历设定并开展敏感性分析。 空间测算与个人经历之间的差异作为待解释发现，不作因果推断。 空间模型不等同于实际获得；容量或关键机构资料不足时，按预定规则降级为分项描述。 （三）第三层（研究特色）：季节迁移情境的探索性刻画 牧区居住点可能随季节变化，单一居住位置未必反映转场及夏营地的出行条件。 仅在季节居住位置、迁移时间和服务安排可核实时，比较定居点与季节性牧点情景；否则仅报告访谈中反映的季节性障碍。相关结果均为情景模拟，不是两季实测比较。 季节情景用于提示固定服务半径和巡诊排班的适用边界，不量化全年影响幅度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、预期研究成果 本课题以研究报告为主体、政策建议为重点，以两张路径表支撑成果转化。最终提交研究报告1份（正文不少于2万字）、政策建议1份（不少于3000字）、分旗县类型路径组合表与“障碍—路径”对应关系表各1份、技术路线图1张及成果摘要1份。测度与诊断工具、家庭问卷与访谈工具作为报告配套附件；典型案例纳入报告或附件；研究过程档案按规定内部保存。成果依据实际取得的政策资料、空间测算、入户调查、机构核查、定向访谈和专家咨询形成。总体边界见总体方案。 （一）最终研究报告1份 形成《残疾人康复服务可及性提升路径研究》研究报告，正文不少于2万字。报告先交代政策基准与调查实施情况，主体按“诊断—障碍机制—服务模式—提升路径”组织，主要包括： 1. 政策基准与资料来源：按“服务对象—服务类别—责任主体—执行要求—资料留痕”梳理政策，区分现行制度要求、地方探索和本研究提出的改进方向；记录政策条款、统计口径及证据来源。 2. 调查实施与样本构成：报告4个核心旗县48个PSU的成人主样本规划与实际完成量：约700名成人邀约、约593份初筛、约415人进入详细模块、约352份成人复合主要结局资料完整，并报告抽样概率、非应答、权重和偏差。残疾儿童康复救助对象另设补充层，样本数量在预调查后、抽样锁定前结合名册与预算确定，单列样本、应答、结局和精度；样本不足时作描述，不并入成人结果。两个补充旗县不纳入核心调查比例估计。 3. 潜在空间可及性：对康复训练和康复医疗分别呈现固定服务点的空间测算结果，说明服务容量、需求人口或代理值、路网、时间阈值、衰减参数和边界处理依据，并报告敏感性分析。模型输入不满足条件时，按预定规则降级为机构分布、服务项目可得性和最近路网时间的分项描述；不预设两个补充旗县都能完成同等深度的供需比测算。 4. 需求与服务结局：分别报告康复训练、康复医疗和辅助器具适配的自报需求及获得情况，报告个人层面复合主要结局和三个类别特异结局的加权估计、95%置信区间与实际设计效应。“获得但自评不足”单列描述；未获得原因允许多选，分别呈现可及障碍、偏好或替代选择、需求变化等情况，不将原因比例相加为总体未获得率。 5. 五维剖面与障碍链：综合问卷、机构资料、空间测算、政策文本和行政资料，呈现五维可及性及信息获取、数字使用等横向条件。沿“产生需求—知晓服务—作出决定—准备出发—到达机构—获得服务—持续使用”梳理典型经历；对户籍地就近评估、线上办理与基层代办、评估时限、康复巡诊排班等制度断点分别记录“证据支持”“未获支持”或“资料不足、无法判断”，不预设其普遍存在。 6. 模式条件与路径设计：核查流动服务、远程康复和辅助器具适配服务的对象、内容、排班或流程、容量、接入条件及实际使用。仅在数据可核验时开展独立的流动或远程服务情景分析；辅助器具适配按“可获得—可负担—能适配—会使用—可维护”五环分析。依据“证据—障碍—路径”对应关系，形成分旗县类型的路径组合，并记录田野后专家意见及采纳情况。 基于概率主样本的比例及置信区间只解释为核心旗县抽样范围内的估计，不向全区外推。复合主要结局不直接比较未经需求类别数调整的旗县、人群或年度比例；分层比较与关联分析须以实际样本量、贡献PSU和复杂抽样精度为前提，并同步报告类别特异结果。村级空间结果与调查结果分表呈现，标注对应村级问卷样本量；样本量不足的单元不单独作比例判断。空间测算反映潜在可及性，不等同于个人实际获得服务。 （二）政策建议1份 形成不少于3000字的政策建议，以“障碍—路径”对应关系表为骨架，按“问题—证据—责任主体—实施工具—适用条件—风险”组织。以下为拟核查和筛选的建议方向；只有得到具体诊断证据及实施条件支持的方向才进入最终建议： 1. 供给容量与服务半径：以可核验的分类别服务名额、开放时段和专业人员工时支持配置论证；机构数量或挂牌情况不直接折算为服务容量。共享人员或设备承担多类服务时，核对同一时段的可用能力，避免重复计算。结合适用政策规范、本地路网、机构实际覆盖和服务对象出行经历，提出服务半径与排班调整建议。 2. 固定、流动与远程服务衔接：依据人口分布、路网、人员配置、服务排班和数字接入条件，分别提出可实施的组织方式；不同供给形态的容量单位不可比时分项报告，不合成总分。 3. 辅助器具适配五环改进：逐环核查目录与品类、补贴及实际自付、评估与选配、使用培训、维修维护。如证据显示评估等待影响时效敏感需求，或户籍地与居住地不一致造成申请困难，再论证流程衔接和办理方式的改进。 4. 未获得原因分环节处置：针对确有证据的不知晓、距离交通、费用、陪护、机构不接收、排队等待、服务不匹配、语言沟通和数字操作等障碍提出措施；将知晓服务与条件后确属自主选择的情况另行解释。各原因比例允许重叠，不相加，也不替代总体未获得比例。 5. 双语服务与服务记录：在核实需求和执行条件后，提出蒙古语材料、双语沟通及评估和训练指令支持建议；蒙医传统疗术中的康复类项目按服务功能归入康复医疗或康复训练，疗法类型另记，不评价临床效果。建议台账分开记录需求、评估或申请状态、需求出现后的服务结局及不足情况，区分未询问、拒答、无法判断与未获得。 最终重点提炼1—2条具备证据基础和实施条件的建议，说明责任主体、步骤、资源需求及风险，并按近期可启动、中期可推进、需制度完善分类。未经本地资料证实的制度断点只列为后续核查方向，不作为已经成立的政策结论。 （三）两张路径表、技术路线图与成果摘要 1. 分旗县类型路径组合表1份：列明经实地核实的旗县类型、主要缺口及涉及人群、对应工具、本地可行条件、协作主体与配套风险。边境纯牧区、半农半牧、人口大县农区、山区县和资源型牧区是预设比较情境，入样旗县的具体类型属性以核查结果为准。 2. “障碍—路径”对应关系表1份：一行一条具体路径，列明诊断证据编号与来源、障碍机制、发生情境、实施条件和风险。填不出具体证据编号的路径不列入最终政策建议。 3. 技术路线图1张、成果摘要1份：技术路线图展示政策基准、抽样调查、空间与机构核查、障碍机制分析、模式条件核查、专家论证和路径生成之间的关系；成果摘要概括主要发现、证据边界及可执行建议。 两张表以两轮德尔菲收敛的路径类型与候选条件为框架，经田野资料修订、田野后专家论证或书面咨询后定稿，不作综合评分或旗县排名。某一模式在入样旗县尚无实践时，仍核查其未开展的原因与缺失条件；本地缺口和可行条件有证据支持时，可形成条件性路径。缺少具体证据的路径不作为最终建议。外部案例仅作参照，须标注来源，不替代入样旗县的条件核查。 （四）配套测度工具与调查工具 随报告整理两套可复核的配套附件： 1. 康复服务可及性测度与诊断工具1套：包括五维指标及资料来源说明、康复训练和康复医疗的固定服务点测算规则、需求人口代理及偏误说明、边界和参数敏感性处理、容量不足时的降级规则、五维剖面与横向条件模板，以及辅助器具适配五环核查表。该工具用于本课题测算和成果复核，可供后续同类研究参考，不作为自治区统一强制标准；不设权重、不合成指数、不求解最优选址。 2. 家庭问卷与访谈工具1套（含蒙古语版）：包括家庭问卷、机构及管理人员访谈提纲、定向样本障碍链访谈提纲、题号与跳题逻辑表、编码本、调查手册、知情同意与保密材料及双语核对记录。问卷先按服务类别判定近12个月自报需求并记录需求出现时间，再询问需求出现后的服务结局；对回答“不确定”者按预定澄清与敏感性分析规则收集必要信息，不把结局缺失编码为未获得。 工具只采集研究所必需的信息；空间定位到嘎查村、社区或可识别牧点，不采集户级坐标。“是否属人口聚居区”由研究人员结合居住点户数区间、住房分布、名录与居民点图斑等资料判定，不要求受访者直接判定统计分类。 （五）典型案例与研究档案 在12—18名（户）具有放弃、中断、延迟或长期等待经历的定向访谈对象中，依据证据完整性和经历类型提炼障碍链案例；同时从主样本或另行寻找的符合条件家庭中选取距离较远、条件不利却持续获得服务的负例，单独注明来源。争取形成共3—5个典型案例，负例计入该总数；资料允许时争取纳入1—2个负例，未找到符合条件者则如实说明。最终案例数量和类型以田野资料为准。每例交代需求出现时点、受阻或得以持续获得服务的环节、涉及主体、当时的选择、证据来源和改进所需条件。案例访谈资料仅作机制解释与路径设计材料，不作为新增的概率样本参与比例估计或主回归；负例若来自主样本，其原有问卷仍按主样本抽样设计分析。案例遵循知情同意及使用授权，经去标识化后呈现，避免披露可识别身份。 按研究会和承担单位要求提交中期进展材料；正式中期报告以具体通知为准。内部档案保存政策矩阵、两轮德尔菲记录、空间数据与模型过程文件、脱敏问卷及访谈资料、抽样和权重计算说明、数据与缺失值处理记录、双人编码及分歧记录、事实与时间线的成员核查记录、负例分析记录和专家意见采纳记录，形成可追溯的研究过程。资料实行最小必要、分级授权和身份信息与分析资料分离管理，原始敏感资料不作为公开附件传播；成果标注按立项通知或委托协议的正式项目名称及编号执行。 （六）成果应用与解释边界 报告、政策建议与路径表供自治区及有关盟市、旗县残联和卫生健康部门在服务半径、巡诊排班、辅助器具适配流程、双语支持和服务记录改进时参考，也可为后续试点和效果验证提供待检验的方案。上述成果服务于自治区党委“1571”工作部署中“加大保障和改善民生力度”的重点任务要求。成果转化、公开发表或后续试点按委托方程序及相应授权办理。 本课题不承诺建设信息平台、实施真实运行试点或制定强制性标准。空间测算只解释为潜在可及性或供需空间匹配；目的选点只支持入样旗县的类型化分析，不推出全区比例；专家意见不作为服务效果证据。机构自报的业务量或满意度须注明来源，不作为独立核实的效果结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、经费预算 课题经费预算执行“包干制”（根据课题需求编制经费预算，接受承接单位的监管，如有变动需提交加盖公章的说明。课题结题时，课题负责人根据经费使用情况据实编制课题经费决算，报自治区残联备案）。 序号; 经费开支科目; 经费预算（元）. 1; 调研差旅与交通费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 2; 问卷调查及数据录入劳务费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 3; 当地协助人员劳务费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 4; 蒙古语翻译与双语核对费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 5; 专家咨询费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 6; 空间数据、地图及资料处理费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 7; 问卷印制及调查材料费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 8; 访谈录音转写与资料整理费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 9; 外勤培训及模拟演练费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 10; 数据存储与安全管理费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 11; 机构协调及资料收集费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 12; 成果编辑与排版费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 13; 成果印制及邮寄费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 14; 报告评审与结题材料费; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 15; 其他与课题直接相关支出; 〔待按批准额度及单位财务规定核算〕. 合 计; 〔待汇总〕. 预算负责人：〔待填写〕 |
| 九、评审组评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审专家签字： 评审组长签字: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审组 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实到人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赞成立项 |  |  |
| 反对立项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 弃权票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古残疾人事业发展研究会课题审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签名： (公 章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古残疾人事业发展研究会资助经费意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准资助金额(单位：万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拨款计划 (万元) |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准意见: 批准人签字 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

内蒙古残疾人事业发展研究会课题研究

经费使用“包干制”承诺书

本人在此郑重承诺：严格遵守《内蒙古残疾人事业发展研究会课题管理办法（试行）》规定，承诺尊重科研规律，弘扬科学精神，严格遵守科研伦理道德，认真履行学术诚信要求，务实开展科学研究工作；承诺任务期内使用研究经费完成计划任务书设定的目标，经费使用符合国家和自治区的相关规定，保证课题经费全部按照经费预算用于与本课题研究工作相关的支出，不截留、挪用、侵占，不用于与科学研究无关的支出。如有违反，自愿接受处理。

课题负责人（签字）：

年   月   日